ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2018 г. N 582-п

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5715C832254ECC26598AE9A807C2370F2F9D91AE9B1B60343A42733FC39BDDA51AE6D01M3r0I) Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. N 134-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставропольского края", [распоряжением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5705B822554ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. N 319-рп "Об утверждении перечня государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P36) Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее - Программа).

2. Министерству здравоохранения Ставропольского края принять меры по реализации мероприятий [Программы](#P36).

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края:

от 24 декабря 2015 г. [N 553-п](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5705A822054ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О государственной программе Ставропольского края "Развитие здравоохранения";

от 26 января 2017 г. [N 17-п](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE7745A832054ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 553-п";

от 31 июля 2017 г. [N 299-п](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE47753882554ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 553-п";

от 27 февраля 2018 г. [N 63-п](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE47E5C822554ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 553-п";

от 03 июля 2018 г. [N 265-п](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5735C882A54ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 553-п";

от 05 сентября 2018 г. [N 377-п](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE57153822754ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О внесении изменений в государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. N 553-п".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утверждена

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 24 декабря 2018 г. N 582-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) |
| Соисполнители Программы | министерство образования Ставропольского края; |
|  | министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; |
|  | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края |
| Участники Программы | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - фонд медицинского страхования); |
|  | медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации); |
|  | профессиональные образовательные организации Ставропольского края, подведомственные минздраву края; |
|  | государственные унитарные предприятия (аптечные организации) Ставропольского края; |
|  | государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольфармация"; |
|  | государственное учреждение "Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации"; |
|  | федеральные государственные образовательные организации высшего образования (по согласованию); |
|  | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (по согласованию); |
|  | страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (по согласованию); |
|  | иные медицинские организации, включаемые фондом медицинского страхования в реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (по согласованию); |
|  | социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | [подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"; |
|  | [подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях"; |
|  | [подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; |
|  | [подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации"; |
|  | [подпрограмма](#P1515) "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
| Цели Программы | обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края, передовым достижениям медицинской науки; |
|  | обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания; |
|  | обеспечение государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - система здравоохранения) высококвалифицированными специалистами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению Ставропольского края; |
|  | реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае |
| Индикаторы достижения целей Программы | ожидаемая продолжительность жизни населения Ставропольского края при рождении; |
|  | число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет); |
|  | число граждан, прошедших профилактические осмотры; |
|  | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в Ставропольском крае; |
|  | смертность детей в возрасте от 0 до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми в Ставропольском крае; |
|  | детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет) на 1 тыс. родившихся живыми в Ставропольском крае; |
|  | смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста в Ставропольском крае; |
|  | смертность населения трудоспособного возраста в Ставропольском крае на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | смертность населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | смертность населения Ставропольского края от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I и II стадии), в общем количестве выявленных случаев злокачественных новообразований в Ставропольском крае; |
|  | объем привлеченных из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в рамках обеспечения государственной политики в сфере охраны здоровья граждан; |
|  | количество госпитализаций граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях Ставропольского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края; |
|  | охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ставропольском крае; |
|  | доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами; |
|  | доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций, в общем количестве медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи; |
|  | доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных в сфере здравоохранения Ставропольского края, в общем количестве автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций; |
|  | доля отдельных категорий граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания, в общем количестве граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки; |
|  | доля частных аптечных организаций (не хозяйствующих субъектов, а точек продаж) на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в общем количестве аптечных организаций (не хозяйствующих субъектов, а точек продаж), осуществляющих деятельность на данном рынке в Ставропольском крае; |
|  | укомплектованность врачебных должностей в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Ставропольском крае; |
|  | укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Ставропольском крае; |
|  | число высокопроизводительных рабочих мест в медицинских организациях; |
|  | уровень удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи; |
|  | доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации, участвующие в тиражировании новой модели), в общем количестве медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи; |
|  | уровень удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи участковыми врачами в медицинских организациях, участвующих в тиражировании новой модели |
| Сроки реализации Программы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 289241236,75 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | краевой бюджет - 48386672,44 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 9736662,08 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 10626698,49 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 10048446,94 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 6016705,31 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 5979079,81 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 5979079,81 тыс. рублей; |
|  | бюджет фонда медицинского страхования - 222651696,97 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 33471227,29 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 35965862,84 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 4375259,54 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2022 году - 2089924,09 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 1087619,20 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 1197716,25 тыс. рублей; |
|  | средства участников Программы - 13827607,80 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 2288756,90 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 2295372,90 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 2299750,90 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 2304891,00 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 2317977,30 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 2320858,80 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Ставропольского края при рождении до 78,0 года в 2024 году; |
|  | снижение числа абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) до 18,4 случая к 2024 году; |
|  | увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, до 1964,0 тыс. человек в 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) обеспечение профилактическими медицинскими осмотрами детей в Ставропольском крае на уровне 95,0 процента; |
|  | снижение смертности детей в возрасте от 0 до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми в Ставропольском крае до 6,0 случая в 2024 году; |
|  | снижение детской смертности (в возрасте от 0 до 4 лет) на 1 тыс. родившихся живыми в Ставропольском крае до 7,3 случая в 2024 году; |
|  | снижение смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста в Ставропольском крае до 63,9 случая в 2024 году; |
|  | снижение смертности населения трудоспособного возраста в Ставропольском крае на 100 тыс. населения Ставропольского края до 265,8 случая в 2024 году; |
|  | снижение смертности населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения Ставропольского края до 450,0 случая в 2024 году; |
|  | снижение смертности населения Ставропольского края от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения Ставропольского края до 161,8 случая в 2024 году; |
|  | увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I и II стадии), в общем количестве выявленных случаев злокачественных новообразований до 63,0 процента в 2024 году; |
|  | увеличение объема привлеченных из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета в рамках обеспечения государственной политики в сфере охраны здоровья граждан до 9,0 рубля в 2020 году; |
|  | уменьшение объема привлеченных из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств краевого бюджета в рамках обеспечения государственной политики в сфере охраны здоровья граждан с 6,8 рубля в 2021 году до 3,4 рубля в 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение количества госпитализаций граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях Ставропольского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края, на уровне 9,4 тыс. случаев госпитализаций; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) обеспечение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ставропольском крае на уровне 97,0 процента; |
|  | увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами до 76,0 процента в 2024 году; |
|  | увеличение доли медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций, в общем количестве медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, до 100,0 процента к 2024 году; |
|  | доведение доли автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных в сфере здравоохранения Ставропольского края, в общем количестве автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций до 100,0 процента к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли отдельных категорий граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания, в общем количестве граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки, на уровне 36,2 процента; |
|  | увеличение доли частных аптечных организаций (не хозяйствующих субъектов, а точек продаж) на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в общем количестве аптечных организаций (не хозяйствующих субъектов, а точек продаж), осуществляющих деятельность на данном рынке в Ставропольском крае, до 82,5 процента в 2024 году; |
|  | повышение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Ставропольском крае до 95,0 процента в 2024 году; |
|  | повышение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Ставропольском крае до 95,0 процента в 2024 году; |
|  | увеличение числа до 15888 высокопроизводительных рабочих мест в медицинских организациях к 2024 году; |
|  | повышение уровня удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи до 72,5 процента к 2024 году; |
|  | увеличение доли медицинских организаций, участвующих в тиражировании новой модели, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, до 100,0 процента к 2024 году; |
|  | повышение уровня удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи участковыми врачами в медицинских организациях, участвующих в тиражировании новой модели, до 68,0 процента в 2024 году |

Приоритеты и цели реализуемой в Ставропольском крае

государственной политики в сфере охраны здоровья населения

Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года [N 618](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875EE6C46792E07C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", от 7 мая 2018 года [N 204](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEEC26099E67C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEFC5659FE27C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", [Стратегией](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875DE9C16499E37C0CD67652BB9D359EFBDAC07A7633B6F4D919E2EEB31652FC2B31E127BFC64DAC6CM0r9I) социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9DE77F5C8F2909E6CA3C94AC9D8F233477BBF5D819E0BBE75953A06E67F226BEC64FAE730239E9M9r3I) социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. N 221-рп, и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере организации оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края:

развитие системы медицинской профилактики заболеваний на основе формирования здорового образа жизни населения Ставропольского края;

стандартизация лечебно-диагностического процесса, внедрение новых технологий диагностики и лечения;

укрепление здоровья населения Ставропольского края в результате повышения качества и доступности медицинской помощи;

развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров;

реализация мероприятий национального проекта "Здравоохранение", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10), по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;

реализация мероприятий национального проекта "Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10), по обеспечению системной поддержки и повышению качества жизни граждан старшего поколения;

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, детских больниц и медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, а также больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

в сфере обеспечения населения Ставропольского края лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях:

повышение доступности лекарственного обеспечения, эффективности расходования средств, предназначенных для обеспечения отдельных категорий граждан;

совершенствование контроля лекарственного обеспечения;

базирование лекарственного обеспечения на реальных возможностях федерального бюджета и краевого бюджета, исходя из государственных гарантий обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения;

создание и функционирование в Ставропольском крае автоматизированной информационно-аналитической системы лекарственного обеспечения;

в сфере кадрового обеспечения системы здравоохранения:

обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами;

устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Ставропольском крае;

повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах;

осуществление дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников в Ставропольском крае;

в сфере организации обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае:

создание условий для получения населением Ставропольского края в полном объеме качественной медицинской помощи;

оптимизация финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы в сфере охраны здоровья граждан целями Программы являются:

обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края, передовым достижениям медицинской науки;

обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению Ставропольского края;

реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

[подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" (приведена в приложении 1 к Программе);

[подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" (приведена в приложении 2 к Программе);

[подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (приведена в приложении 3 к Программе);

[подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" (приведена в приложении 4 к Программе);

[подпрограмма](#P1515) "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" (приведена в приложении 5 к Программе).

[Сведения](#P1563) об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 6 к Программе.

[Сведения](#P2742) о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы, приведены в приложении 7 к Программе.

[Перечень](#P2935) основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 8 к Программе.

[Объемы](#P3466) и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 9 к Программе.

[Порядок](#P7378) финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края приведен в приложении 10 к Программе.

[Перечень](#P7408) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, участвующих в реализации ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы" <\*>, приведен в приложении 11 к Программе.

--------------------------------

<\*> Ведомственная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5735C882554ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3530CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы" утверждена приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 22 июня 2018 г. N 01-05/584.

Приложение 1

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПОДПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ВКЛЮЧАЯ

ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

ВКЛЮЧАЯ ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) |
| Соисполнители Подпрограммы | министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края); |
|  | министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - минстрой края); |
|  | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края) |
| Участники Подпрограммы | медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации); |
|  | государственное учреждение "Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации" (далее - государственный внебюджетный фонд); |
|  | социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ставропольского края; |
|  | совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ставропольского края; |
|  | повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в Ставропольском крае; |
|  | внедрение инновационных медицинских технологий в медицинских организациях; |
|  | развитие службы крови в Ставропольском крае; |
|  | повышение своевременности и качества оказания медико-санитарной помощи населению Ставропольского края при возникновении чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае; |
|  | совершенствование медицинской реабилитации, восстановительного лечения и системы санаторно-курортного лечения населения Ставропольского края, в том числе детей; |
|  | создание эффективно функционирующей службы паллиативной медицинской помощи в Ставропольском крае; |
|  | системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае; |
|  | укрепление материально-технической базы медицинских организаций; |
|  | развитие современных информационных и коммуникационных технологий в сфере здравоохранения Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, в общей численности населения Ставропольского края; |
|  | объем работы по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, в рамках выполнения медицинскими организациями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утверждаемого минздравом края (далее соответственно - государственное задание, выполнение государственного задания); |
|  | охват категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; |
|  | уровень информированности населения Ставропольского края в возрасте 18 - 49 лет по вопросам предупреждения распространения хронического заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфекция); |
|  | охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и послеродовой период в соответствии с действующими стандартами в Ставропольском крае; |
|  | охват новорожденных детей химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери; |
|  | доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфицированные), в том числе вирусами гепатитов B и C, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов B и C, в Ставропольском крае; |
|  | доля ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, в общей численности ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае; |
|  | число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в Ставропольском крае; |
|  | число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента в Ставропольском крае; |
|  | количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез - на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - программа медицинского страхования), в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части профилактики в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственных услуг по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по специальностям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи в части проведения углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по амбулаторной медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем работы по психиатрическому освидетельствованию в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | охват населения Ставропольского края медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию; |
|  | охват населения Ставропольского края профилактическими осмотрами на туберкулез; |
|  | доля больных наркологическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркологическими расстройствами в Ставропольском крае; |
|  | доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных психическими расстройствами в Ставропольском крае; |
|  | заболеваемость населения Ставропольского края сифилисом на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | смертность населения Ставропольского края от заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | объем государственных услуг по специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственных услуг по специализированной стационарной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "дерматовенерология (в части венерологии)", "психиатрия-наркология (в части наркологии)", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем работы по психиатрическому освидетельствованию в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем работы по проведению судебно-медицинской экспертизы в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственных услуг по скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в программу медицинского страхования и включенной в программу медицинского страхования (в части незастрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию), вне медицинской организации, а также оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации; |
|  | выполнение планового объема высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу медицинского страхования, определяемого количеством человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях; |
|  | объем работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках выполнения государственного задания; |
|  | количество мероприятий, направленных на обеспечение готовности медицинских организаций к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом; |
|  | средний многолетний уровень инфекционной заболеваемости населения Ставропольского края на 100 тыс. населения Ставропольского края; |
|  | охват восстановительным лечением пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся; |
|  | охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся; |
|  | объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения, по специальности "медицинская реабилитация" в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в условиях дневного стационара в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по санаторно-курортному лечению с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания; |
|  | обеспеченность паллиативными койками и койками сестринского ухода для оказания паллиативной помощи взрослым на 100 тыс. взрослого населения Ставропольского края; |
|  | объем государственной услуги по паллиативной амбулаторной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания; |
|  | объем государственной услуги по паллиативной стационарной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания; |
|  | охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на территории Ставропольского края, в общей численности указанных граждан, подлежащих иммунизации; |
|  | введение в эксплуатацию объектов здравоохранения государственной собственности Ставропольского края в соответствии с краевой адресной инвестиционной программой, ежегодно утверждаемой Правительством Ставропольского края на очередной финансовый год (далее соответственно - объекты здравоохранения края, краевая инвестиционная программа); |
|  | количество медицинских организаций, в которых планируется проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь); |
|  | число пациентов, дополнительно эвакуированных с применением санитарной авиации, в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи; |
|  | число населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав России), находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; |
|  | количество созданных новых фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 101 до 2000 человек; |
|  | количество приобретенных передвижных медицинских флюорографических и маммографических комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения до 100 человек; |
|  | количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в которых планируется оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений; |
|  | количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в которых планируется переоснащение медицинским оборудованием; |
|  | количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, в которых планируется приобретение основных средств; |
|  | доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций; |
|  | доля медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Ставропольского края, соответствующей требованиям Минздрава России, в общем количестве медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 43912354,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 38014837,41 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 7700817,84 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 8627815,70 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 8052339,84 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 4569705,01 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 4532079,51 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 4532079,51 тыс. рублей; |
|  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 2727939,14 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2022 году - 1540817,29 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 538512,40 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 648609,45 тыс. рублей; |
|  | средства участников Подпрограммы - 3169578,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 521534,10 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 525052,10 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 527462,10 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 527924,20 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 536239,50 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 531366,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, в общей численности населения Ставропольского края до 60,0 процента в 2024 году; |
|  | увеличение объема работы по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, в рамках выполнения государственного задания до 104 мероприятий к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) обеспечение охвата категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям на уровне 95,0 процента; |
|  | повышение уровня информированности населения Ставропольского края в возрасте 18 - 49 лет по вопросам предупреждения распространения хронического заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, до 93,0 процента к 2024 году; |
|  | увеличение охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и послеродовой период в соответствии с действующими стандартами в Ставропольском крае до 98,6 процента к 2024 году; |
|  | увеличение охвата новорожденных детей химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери до 99,9 процента к 2024 году; |
|  | увеличение доли ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов B и C, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов B и C, в Ставропольском крае до 90,0 процента к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, в общей численности ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае, не ниже 60,0 процента; |
|  | увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в Ставропольском крае до 12,1 человека к 2024 году; |
|  | увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента в Ставропольском крае до 12,5 человека в 2024 году; |
|  | снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез - на 100 тыс. населения Ставропольского края до 36,2 человека в 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" в рамках выполнения государственного задания на уровне 29,7 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части профилактики в рамках выполнения государственного задания на уровне 637,0 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по специальностям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания на уровне 1085,5 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи в части проведения углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в количестве 13,4 тыс. человек; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по амбулаторной медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках выполнения государственного задания на уровне 55,9 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания на уровне 15,0 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания в количестве 3,0 тыс. случаев лечения; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по психиатрическому освидетельствованию в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 2,6 тыс. освидетельствований; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 2,0 тыс. экспертиз; |
|  | ежегодный (с 2019 по 2024 год) охват населения Ставропольского края медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию не ниже 24,0 процента; |
|  | увеличение охвата населения Ставропольского края профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3 процента к 2024 году; |
|  | снижение доли больных наркологическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркологическими расстройствами в Ставропольском крае до 25,8 процента в 2024 году; |
|  | снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных психическими расстройствами в Ставропольском крае до 13,1 процента к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение заболеваемости населения Ставропольского края сифилисом на 100 тыс. населения Ставропольского края не выше 12,7 случая; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение показателя смертности населения Ставропольского края от заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения Ставропольского края не выше 4,8 случая; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания в количестве 2,7 тыс. случаев лечения; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по специализированной стационарной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "дерматовенерология (в части венерологии)", "психиатрия-наркология (в части наркологии)", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания в количестве 21,8 тыс. случаев госпитализаций; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 4,3 тыс. случаев госпитализаций; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по психиатрическому освидетельствованию в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 0,6 тыс. освидетельствований; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по проведению судебно-медицинской экспертизы в рамках выполнения государственного задания в количестве 79,3 тыс. экспертиз; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 0,3 тыс. экспертиз; |
|  | уменьшение объема государственных услуг по скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в программу медицинского страхования и включенной в программу медицинского страхования (в части незастрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию), вне медицинской организации, а также оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в рамках выполнения государственного задания до 56,1 тыс. пациентов к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации в Ставропольском крае на уровне 100,0 процента; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение планового объема высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу медицинского страхования, определяемого количеством человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях, не ниже 95,0 процента; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение объема работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках выполнения государственного задания в количестве 25286 литров цельной донорской крови; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение не менее 67 мероприятий, направленных на обеспечение готовности медицинских организаций к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение среднего многолетнего уровня инфекционной заболеваемости населения Ставропольского края на 100 тыс. населения Ставропольского края не выше 20,0 тыс. случаев; |
|  | увеличение охвата восстановительным лечением пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся до 46,0 процента в 2024 году; |
|  | увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся до 25,0 процента в 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения, по специальности "медицинская реабилитация" в рамках выполнения государственного задания на уровне 40,8 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания на уровне 9,0 тыс. посещений; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в условиях дневного стационара в рамках выполнения государственного задания в количестве 8,7 тыс. пациенто-дней; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 1,8 тыс. случаев госпитализаций; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по санаторно-курортному лечению с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 20,8 тыс. койко-дней; |
|  | увеличение уровня обеспеченности паллиативными койками и койками сестринского ухода для оказания паллиативной помощи взрослым на 100 тыс. взрослого населения Ставропольского края до 10,0 койки к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по паллиативной амбулаторной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания на уровне 126,1 тыс. посещений; |
|  | увеличение объема государственной услуги по паллиативной стационарной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания до 81,3 тыс. койко-дней к 2024 году; |
|  | увеличение охвата вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на территории Ставропольского края, в общей численности указанных граждан, подлежащих иммунизации, до 83,0 процента в 2024 году; |
|  | введение в эксплуатацию объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой; |
|  | проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) в 21 медицинской организации в 2019 году; |
|  | ежегодное (с 2020 по 2024 год) проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) не менее чем в 45 медицинских организациях; |
|  | увеличение числа пациентов, дополнительно эвакуированных с применением санитарной авиации, и в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи (ежегодно) до 188,0 человека в 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) отсутствие населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; |
|  | создание 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 101 до 2000 человек в 2019 году; |
|  | приобретение 31 передвижного медицинского флюорографического и маммографического комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения до 100 человек в 2021 - 2024 годах; |
|  | оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 15 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 2019 - 2024 годах; |
|  | переоснащение медицинским оборудованием 7 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в 2019 - 2022 годах; |
|  | приобретение основных средств в 46 медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям, в 2019 - 2024 годах; |
|  | увеличение доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций до 100,0 процента к 2024 году; |
|  | увеличение доли медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Ставропольского края, соответствующей требованиям Минздрава России, в общем количестве медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь, до 100,0 процента к 2024 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Формирование здорового образа жизни.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

активизация информационно-разъяснительной работы среди населения Ставропольского края, особенно среди молодежи и детей, путем издания и распространения листовок, плакатов, буклетов о профилактике потребления табака, алкоголя, наркотических средств, психоактивных веществ, размещение данных информационных материалов на баннерах, общественном транспорте, в средствах массовой информации, через сеть "Интернет", а также проведение целевых акций и других мероприятий;

систематическое информирование населения Ставропольского края о вреде курения, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и способах преодоления табачной, алкогольной и наркотической зависимости;

диспансерное наблюдение больных наркоманией, находящихся в состоянии ремиссии, активизация информационно-разъяснительной работы среди населения Ставропольского края, а также проведение массовых целевых акций среди населения Ставропольского края по следующим темам: "Всемирный день без табака", "Всероссийский день трезвости";

размещение, распространение материалов о здоровом образе жизни населения Ставропольского края с использованием средств массовой информации, через сеть "Интернет", посредством организации "Школ здоровья" на базе медицинских организаций и их выпуск в виде печатной продукции, наглядных пособий с целью отказа от вредных привычек, минимизации стрессовых воздействий на организм, подбора адекватной физической нагрузки, здорового рационального питания и своевременного обследования состояния сердца и кровеносных сосудов, ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение целевых акций "Месячник "Здоровое сердце" и "Неделя борьбы с инсультом";

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение дважды в месяц цикла радиопередач "Ваше здоровье";

ежегодное (с 2019 по 2024 год) изготовление и трансляция видеороликов по ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, сокращение потребления соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

внедрение в 2019 году технологии STEPS, позволяющей производить расчет фактического значения показателя - доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, в общей численности населения Ставропольского края;

реализация мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок;

подготовка материалов по профилактике психических расстройств и суицидов специалистами психиатрической службы медицинских организаций и их распространение через средства массовой информации;

выполнение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края (далее - ГБУЗ СК) "Ставропольский краевой центр медицинской профилактики" работы по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, в рамках выполнения государственного задания;

приобретение тест-систем, расходных материалов и реагентов для проведения скринингового обследования населения Ставропольского края на предмет раннего выявления неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета, специалистами выездных диагностических бригад медицинских организаций;

совершенствование форм выездной работы специалистов в составе онкологических бригад с проведением анкетирования врачей и населения Ставропольского края;

проведение целевой акции среди населения Ставропольского края по разъяснению "сигналов онкологической тревоги" и принципов "онконастороженности" при оценке собственного здоровья;

выпуск презентационных и новостных видеороликов по вопросам медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;

обучение по дополнительным профессиональным программам врачей-психиатров-наркологов, медицинских психологов, социальных работников (в количестве не менее 30 человек к 2024 году);

организация и проведение не менее трех научно-практических конференций, тематических семинаров по профилактике психических расстройств и суицидов для врачей первичного звена на базе ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница N 1" (ежегодно);

подготовка теле- и радиопередач, а также издание и распространение брошюр и буклетов с целью разъяснения населению Ставропольского края способов профилактики сахарного диабета;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение иммунизации населения Ставропольского края по эпидемическим показаниям в объеме более 60 тыс. профилактических прививок против инфекционных заболеваний (туляремия, грипп, лептоспироз, дизентерия Зонне, вирусный гепатит A и B, сибирская язва, бешенство, ветряная оспа, пневмококковая инфекция, менингококковая инфекция);

осуществление централизованных закупок минздравом края иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики населения Ставропольского края за счет средств, выделяемых из краевого бюджета;

организация работы по обеспечению минздравом края медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики населения Ставропольского края;

осуществление систематического контроля за охватом населения Ставропольского края профилактическими прививками и своевременностью их проведения;

повышение уровня знаний медицинского персонала медицинских организаций путем организации семинаров, конференций, проводимых минздравом края совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;

организация информационно-разъяснительной работы по профилактике инфекционных заболеваний с использованием средств массовой информации;

повышение качества проводимых профилактических осмотров населения Ставропольского края в отдаленных сельских районах Ставропольского края в целях раннего выявления туберкулеза путем увеличения кратности выездов передвижных флюорографических установок с охватом населения Ставропольского края не менее 80,0 процента;

проведение организационных мероприятий с повышением охвата профилактическим флюорографическим обследованием населения Ставропольского края из социальных групп риска до 80,0 процента;

повышение эффективности проведения профилактических мероприятий в очагах туберкулеза.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, в общей численности населения Ставропольского края до 60,0 процента в 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) обеспечение охвата категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям на уровне 95,0 процента;

увеличение в ГБУЗ СК "Ставропольский краевой центр медицинской профилактики" объема работы по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, в рамках выполнения государственного задания до 104 мероприятий к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

2. Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

информирование населения Ставропольского края в возрасте 18 - 49 лет по вопросам предупреждения распространения хронического заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией;

ежегодное оказание ГБУЗ СК "Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями" (далее - Центр борьбы со СПИД) государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" в рамках выполнения государственного задания;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) обеспечение ВИЧ-инфицированных беременных женщин (не менее 45 человек) антивирусными препаратами;

информирование ВИЧ-инфицированных беременных женщин о средствах и методах химиопрофилактики ВИЧ-инфекции во время беременности, родов и послеродовый период;

индивидуальный подбор наиболее эффективных препаратов и схем химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку для ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получающих антиретровирусную терапию;

предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку при грудном вскармливании в послеродовой период;

актуализация и усовершенствование работы сайта Центра борьбы со СПИД через сеть "Интернет" и телефонную справочную службу ("горячую линию") по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C;

регулярное информирование населения Ставропольского края, в том числе через средства массовой информации, о доступных мерах профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями между Минздравом России и Правительством Ставропольского края (далее - соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями);

организация эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции на территории Ставропольского края;

проведение совместной работы с минобразования края по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C среди подростков;

разработка и тиражирование полиграфической продукции (плакатов, буклетов, листовок) Центром борьбы со СПИД по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C;

проведение организационных мероприятий по повышению качества проводимых профилактических мероприятий по туберкулезу у ВИЧ-инфицированных взрослых и детей.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение уровня информированности населения Ставропольского края в возрасте 18 - 49 лет по вопросам предупреждения распространения хронического заболевания, вызываемого ВИЧ-инфекцией, до 93,0 процента к 2024 году;

увеличение охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и послеродовой период в соответствии с действующими стандартами в Ставропольском крае до 98,6 процента к 2024 году;

увеличение охвата новорожденных детей химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери до 99,9 процента к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации и социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию).

3. Развитие первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка у беременных женщин, ставших на учет по беременности и родам;

профилактика и снижение абортов, отказов от новорожденных, совершенствование работы центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирующих на базе ГБУЗ СК "Ессентукский межрайонный родильный дом", ГБУЗ СК "Пятигорский межрайонный родильный дом", ГБУЗ СК "Городская клиническая поликлиника N 1" города Ставрополя (объем посещений ежегодно 34,5 тыс.);

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;

ежегодное выполнение медицинскими организациями государственного задания на:

оказание государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения, по профилю "ВИЧ-инфекция";

оказание государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части профилактики;

оказание государственных услуг по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по специальностям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия";

оказание государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи в части проведения углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации;

оказание государственной услуги по амбулаторной медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

оказание государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях;

оказание государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах;

выполнение работы по психиатрическому освидетельствованию в амбулаторных условиях;

выполнение работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в амбулаторных условиях;

организация деятельности Центра борьбы со СПИД в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F10D91EC48E875DEDC8699CE67C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. N 689н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";

организация деятельности медицинских организаций противотуберкулезной службы Ставропольского края в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F10D91EC48E875DEAC26998E67C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом";

осуществление кураторских выездов врачей-фтизиатров в города и районы Ставропольского края для оказания противотуберкулезной помощи населению Ставропольского края;

обучение по дополнительным профессиональным программам врачей-фтизиатров в количестве не менее 50 человек к 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение неонатального и аудиологического скрининга новорожденных в Ставропольском крае как основы раннего выявления и профилактики наследственной патологии и ранней реабилитации инвалидов по слуху.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение доли ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов B и C, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов B и C, в Ставропольском крае до 90,0 процента к 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, в общей численности ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, в Ставропольском крае на уровне 60,0 процента;

увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в Ставропольском крае до 12,1 человека к 2024 году;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента в Ставропольском крае до 12,5 человека в 2024 году;

снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез - на 100 тыс. населения Ставропольского края до 36,2 человека в 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" в рамках выполнения государственного задания на уровне 29,7 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части профилактики в рамках выполнения государственного задания на уровне 637,0 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по специальностям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания на уровне 1085,5 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи в части проведения углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в количестве 13,4 тыс. человек;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по амбулаторной медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках выполнения государственного задания на уровне 55,9 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания на уровне 15,0 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания в количестве 3,0 тыс. случаев лечения;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по психиатрическому освидетельствованию в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 2,6 тыс. освидетельствований;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 2,0 тыс. экспертиз.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

4. Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение обследований населения Ставропольского края на наличие в крови антител к ВИЧ-инфекции;

определение потребности в диагностических средствах для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии со стандартами;

формирование заявки на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;

ежегодное осуществление закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

проведение мониторинга лечения ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение охвата населения Ставропольского края медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию не ниже 24,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

5. Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом России, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение в Ставропольском крае профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение смертности от туберкулеза, утверждаемых приказом минздрава края;

определение потребности в диагностических средствах и медицинских изделиях для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (далее - диагностические средства и медицинские изделия), в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, утвержденными на X съезде "Российского общества фтизиатров" 28.05.2015 и Профильной комиссии по специальности "Фтизиатрия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 13.11.2015;

формирование заявки на закупку диагностических средств и медицинских изделий;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;

ежегодное осуществление закупок диагностических средств и медицинских изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение профилактических осмотров населения Ставропольского края на туберкулез;

проведение мониторинга эффективности лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение охвата населения Ставропольского края профилактическими осмотрами на туберкулез до 81,3 процента к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

6. Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе детям.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение лечения и реабилитации детей в двух специализированных домах ребенка с коечным фондом на 140 коек, в том числе 36 коек дневного пребывания для детей из групп психолого-медико-педагогической помощи, расположенных в городе Ставрополе и поселке Иноземцево города-курорта Железноводска;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение государственного задания на:

оказание государственных услуг по специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах;

оказание государственных услуг по специализированной стационарной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "дерматовенерология (в части венерологии)", "психиатрия-наркология (в части наркологии)", "психиатрия" и "фтизиатрия";

оказание государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в стационарных условиях;

выполнение работы по психиатрическому освидетельствованию в стационарных условиях;

выполнение работы по проведению судебно-медицинской экспертизы;

выполнение работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях;

создание, использование и пополнение резерва лекарственных препаратов для лечения больных особо опасными инфекциями (Крымская геморрагическая лихорадка, лептоспироз);

проведение образовательными организациями Ставропольского края, подведомственными минобразования края, мероприятий, направленных на снижение численности клещей, а именно: барьерная обработка территорий, на которых расположены зоны отдыха детей и подростков, а также мест, где проводятся детские краевые массовые мероприятия.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

снижение доли больных наркологическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркологическими расстройствами в Ставропольском крае до 25,8 процента в 2024 году;

снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных психическими расстройствами в Ставропольском крае до 13,1 процента к 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение заболеваемости населения Ставропольского края сифилисом на 100 тыс. населения Ставропольского края не выше 12,7 случая;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение показателя смертности населения Ставропольского края от заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения Ставропольского края не выше 4,8 случая;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания в количестве 2,7 тыс. случаев лечения;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственных услуг по специализированной стационарной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "дерматовенерология (в части венерологии)", "психиатрия-наркология (в части наркологии)", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания в количестве 21,8 тыс. случаев госпитализаций;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 4,3 тыс. случаев госпитализаций;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по психиатрическому освидетельствованию в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 0,6 тыс. освидетельствований;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по проведению судебно-медицинской экспертизы в рамках выполнения государственного задания в количестве 79,3 тыс. экспертиз;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 0,3 тыс. экспертиз.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минобразования края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

7. Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация работы единого центра обработки вызовов оперативного отдела службы скорой медицинской помощи Кавказских Минеральных Вод на базе оперативного отдела ГБУЗ СК "Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи" в соответствии с приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 23 июля 2018 г. N 01-05/686 "О мероприятиях по централизации службы скорой медицинской помощи государственной системы здравоохранения Ставропольского края";

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;

оказание скорой специализированной медицинской помощи на базе ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница", ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр", ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница N 1" и ГБУЗ СК "Краевая специализированная психиатрическая больница N 3" в рамках выполнения государственного задания;

оказание медицинскими организациями скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в программу медицинского страхования и включенной в программу медицинского страхования (в части незастрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию), вне медицинской организации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в рамках выполнения государственного задания.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет уменьшение объема государственных услуг по скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в программу медицинского страхования и включенной в программу медицинского страхования (в части незастрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию), вне медицинской организации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в рамках выполнения государственного задания до 56,1 тыс. пациентов к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

8. Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки) в Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация деятельности координационного центра органного донорства, созданного на базе хирургического отделения ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница", имеющего соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по:

изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации;

хирургии (трансплантации органов и (или) тканей);

транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации;

взаимодействие специалистов медицинских организаций с ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница" в части направления пациентов, нуждающихся в проведении трансплантации органов (почка, печень, сердце, поджелудочная железа), в единый лист ожидания трансплантации органов и тканей;

формирование и ведение единых листов ожидания трансплантации органов и тканей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проведение мероприятий по:

медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора;

изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов;

проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение этой деятельности;

подготовка заявки Правительства Ставропольского края в Минздрав России на участие в мероприятиях по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), включающей проведение указанных мероприятий;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница" соглашения о предоставлении субсидии на осуществление вышеуказанной медицинской деятельности в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F10D91EC48E875DEAC16199E67C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 567н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)", приказами министерства здравоохранения Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. N 01-05/1219 "Об организации оказания медицинской помощи по профилю "хирургия" (трансплантация органов и (или) тканей человека)" на территории Ставропольского края" и от 12 апреля 2018 г. [N 01-05/327](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5765E832454ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) "О некоторых мерах по организации оказания медицинской помощи по профилю "хирургия" (трансплантация органов и (или) тканей человека)" на территории Ставропольского края".

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации в Ставропольском крае на уровне 100,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

9. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - субсидия), между Минздравом России и Правительством Ставропольского края в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

ежегодная (с 2019 по 2024 год) подготовка проекта приказа минздрава края об утверждении плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу медицинского страхования, оказываемых медицинскими организациями по видам и методам лечения соответствующего профиля высокотехнологичной медицинской помощи;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Ставропольского края на базе 11 медицинских организаций по 13 профилям: абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, детская хирургия в период новорожденное, нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология-ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

[Порядок](#P7378) финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края приведен в приложении 10 к Программе и является одним из условий предоставления субсидии.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение планового объема высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу медицинского страхования, определяемого количеством человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях, не ниже 95,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

10. Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение объема заготовки донорской крови в Ставропольском крае на базе ГБУЗ СК "Ставропольская краевая станция переливания крови" в рамках выполнения государственного задания;

совершенствование методов переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в Ставропольском крае;

ежеквартальное проведение дня донора на базе ГБУЗ СК "Ставропольская краевая станция переливания крови";

ежегодный выпуск ГБУЗ СК "Ставропольская краевая станция переливания крови" методических рекомендаций по вопросам трансфузиологии для медицинских организаций;

проведение (два раза в год) конференции по вопросам трансфузиологии для врачей-трансфузиологов и врачей - специалистов хирургического профиля;

предоставление мер социальной поддержки донорам крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEEC1689FEF7C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "О донорстве крови и ее компонентов".

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение объема работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках выполнения государственного задания в количестве 25286 литров цельной донорской крови.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

11. Совершенствование деятельности краевой службы медицины катастроф, хранение материальных ценностей и мобилизационного резерва.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение работы по обеспечению готовности медицинских организаций к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом на базе ГБУЗ СК "Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края", ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница" и ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр";

создание, хранение, использование и восполнение резерва медикаментов, медицинского имущества и оборудования минздрава края для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае в соответствии с приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 29 июня 2018 г. N 01-05/605 "Об утверждении Положения о резерве медикаментов, медицинского имущества и оборудования министерства здравоохранения Ставропольского края для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

проведение учебно-методических сборов для совершенствования системы оповещения и сбора медицинского персонала специализированных бригад при возникновении чрезвычайных ситуаций;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение плана командно-штабных учений и тренировок, утверждаемого минздравом края;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение работы по формированию, освежению, выпуску и содержанию (обслуживанию) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий на базе ГБУЗ СК "Краевой медицинский центр мобрезервов "Резерв" министерства здравоохранения Ставропольского края";

проведение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности материальных ценностей и мобилизационного резерва.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение не менее 67 мероприятий, направленных на выполнение работы по обеспечению готовности медицинских организаций к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

12. Проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

предупреждение и ликвидация массовых острых кишечных инфекционных заболеваний, включая пищевые токсикоинфекции, заболевания дизентерией, брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным гепатитом A, ботулизмом;

предупреждение и ликвидация заболеваний населения Ставропольского края природноочаговыми инфекциями, а также инфекциями, общими для человека и животных (туляремией, лептоспирозом, чумой, бешенством, бруцеллезом, сибирской язвой);

предупреждение и ликвидация массовых инфекционных заболеваний (отравлений) населения Ставропольского края, связанных с природными, техногенными авариями, катастрофами, стихийными бедствиями;

приобретение медицинских иммунобиологических препаратов и диагностических тест-систем для профилактики и диагностики гриппа контингента лиц, не вошедших в национальный календарь профилактических прививок, а также дезинфекционных средств, индивидуальных средств защиты и иного имущества;

постоянное участие в работе краевой межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, образованной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6725E8F2154ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) Правительства Ставропольского края от 09 марта 2007 г. N 32-п "О краевой межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии".

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение среднего многолетнего уровня инфекционной заболеваемости населения Ставропольского края на 100 тыс. населения Ставропольского края не выше 20,0 тыс. случаев.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

13. Развитие медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей, в Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное прохождение медицинской реабилитации ветеранов войн, а также лиц пожилого и старческого возраста в государственном казенном учреждении здравоохранения "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн" в количестве 4,2 тыс. человек;

ежегодное обеспечение санаторно-курортного лечения детей в 5 профильных детских санаториях, подведомственных минздраву края, в количестве не менее 5,0 тыс. детей;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение ГБУЗ СК "Ставропольский краевой специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины", ГБУЗ СК "Краевая Кумагорская больница" и ГБУЗ СК "Краевой санаторий для детей с родителями "Горячий ключ", город-курорт Пятигорск, государственного задания на:

оказание государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения, по специальности "медицинская реабилитация";

оказание государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в амбулаторных условиях;

оказание государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в условиях дневного стационара;

оказание государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в стационарных условиях;

оказание государственной услуги по санаторно-курортному лечению с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в стационарных условиях;

заключение минздравом края с санаторно-курортными организациями, расположенными на территории Ставропольского края, государственных контрактов для осуществления восстановительного лечения и реабилитации работающих граждан непосредственно после стационарного лечения за счет и в пределах выделяемых средств из краевого бюджета (100 человек в год).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение охвата восстановительным лечением пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся до 46,0 процента в 2024 году;

увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся до 25,0 процента в 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по специальности "медицинская реабилитация" в рамках выполнения государственного задания на уровне 40,8 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания на уровне 9,0 тыс. посещений;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в условиях дневного стационара в рамках выполнения государственного задания в количестве 8,7 тыс. пациенто-дней;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 1,8 тыс. случаев госпитализаций;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение объема государственной услуги по санаторно-курортному лечению с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания в количестве 20,8 тыс. койко-дней.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

14. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение организационно-методической работы краевым центром по организации паллиативной медицинской помощи взрослому населению Ставропольского края, функционирующим на базе ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер";

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного задания;

ежегодное выполнение государственного задания на:

оказание медицинскими организациями государственной услуги по паллиативной амбулаторной медицинской помощи;

оказание в ГБУЗ СК "Минераловодская районная больница" государственной услуги по паллиативной стационарной медицинской помощи детскому населению Ставропольского края в отделении на 20 коек;

оказание медицинскими организациями государственной услуги по паллиативной стационарной медицинской помощи взрослому населению Ставропольского края;

организация стационарных отделений (круглосуточных коек) для оказания паллиативной помощи населению Ставропольского края на базе медицинских организаций в 2019 году - 34 койки, в 2020 году - 27 коек;

ежегодное (с 2019 по 2020 год) заключение соглашений между минздравом края и медицинскими организациями о предоставлении субсидии в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение уровня обеспеченности паллиативными койками и койками сестринского ухода для оказания паллиативной помощи взрослым на 100 тыс. взрослого населения Ставропольского края до 10,0 койки к 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) оказание государственной услуги по паллиативной амбулаторной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания на уровне 126,1 тыс. посещений;

увеличение объема государственной услуги по паллиативной стационарной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания до 81,3 тыс. койко-дней к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

15. Региональный проект "Старшее поколение" (далее для целей настоящего пункта - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

расчет потребности в вакцине для профилактики пневмококковой инфекции у граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на территории Ставропольского края (далее - соответственно вакцина, граждане старшего поколения), исходя из численности граждан старшего поколения, подлежащих иммунизации, и состояния их привитости на конец года, предшествующего планируемому;

взаимодействие с минсоцзащиты края по вопросам ежегодного уточнения численности граждан старшего поколения, подлежащих иммунизации, и организации проведения их иммунизации;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) осуществление минздравом края закупок вакцины в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

передача вакцины медицинским организациям для проведения иммунизации граждан старшего поколения;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения специалистами выездных бригад медицинских организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875EE7C36692EE7C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний";

ежегодное (с 2020 по 2024 год) проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности Ставропольского края, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение охвата вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старшего поколения в общей численности указанных граждан, подлежащих иммунизации, до 83,0 процента в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минсоцзащиты края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

16. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет введение в эксплуатацию объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минстрой края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

17. Проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

представление заявок медицинскими организациями на проведение капитального ремонта в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на каждый объект здравоохранения;

проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений медицинских организаций;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений медицинских организаций за счет и в пределах имеющихся финансовых средств;

представление заявок медицинскими организациями на приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) с указанием их предварительной стоимости на основании коммерческих предложений;

заключение соглашений между минздравом края и медицинскими организациями о предоставлении субсидии в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) в 21 медицинской организации в 2019 году;

ежегодное (с 2020 по 2024 год) проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) не менее чем в 45 медицинских организациях.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

18. Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (далее для целей настоящего пункта - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10) (далее - национальный проект "Здравоохранение").

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение в 2018 году анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах Ставропольского края с числом жителей от 101 до 2000 человек, имеющих потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов и приобретении передвижных медицинских комплексов фельдшерско-акушерских пунктов, а также передвижных медицинских флюорографических и маммографических комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения до 100 человек;

осуществление деятельности созданного в 2018 году регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";

создание схем территориального планирования Ставропольского края, включающих сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению Ставропольского края;

заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию регионального проекта между Минздравом России и Правительством Ставропольского края на 2020 - 2021 годы;

ежегодное (с 2019 по 2021 год) заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

разработка и принятие региональной стратегии развития санитарной авиации;

строительство 3 вертолетных площадок в 2019 году со временем доезда от вертолетной площадки до медицинской организации не более 15 минут;

проведение мероприятий по оказанию скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ставропольского края, с применением санитарной авиации в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи в экстренной форме по соответствующим профилям, заболеваниям или состояниям;

создание новых фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 101 до 2000 человек;

оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEEC46093E47C0CD67652BB9D359EFBDAC07A7633B6F4D91BE2EEB31652FC2B31E127BFC64DAC6CM0r9I) об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н;

оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими флюорографическими и маммографическими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения до 100 человек;

оснащение оборудованием 6 центров здоровья для взрослого населения Ставропольского края и 4 центров здоровья для детей в Ставропольском крае в соответствии со стандартом в 2019 - 2021 годах;

осуществление медицинскими организациями закупок оборудования и авиационных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

увеличение числа пациентов, дополнительно эвакуированных с применением санитарной авиации, в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи до 188,0 человека в 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) отсутствие населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

создание 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 101 до 2000 человек в 2019 году;

приобретение 31 передвижного медицинского флюорографического и маммографического комплекса для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения до 100 человек в 2021 - 2024 годах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

19. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее для целей настоящего пункта - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение анализа состояния материально-технической базы существующей инфраструктуры лечебной сети (региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения);

проведение мероприятий, направленных на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний;

переоснащение современным медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, функционирующего на базе ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница" в 2019, 2020 и 2022 годах;

переоснащение современным медицинским оборудованием 7 первичных сосудистых отделений, функционирующих на базе следующих медицинских организаций:

ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" города Пятигорска в 2019 и 2022 годах;

ГБУЗ СК "Ессентукская городская клиническая больница" в 2020 году;

ГБУЗ СК "Городская больница" города Невинномысска в 2021 году;

ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница" в 2021 году;

ГБУЗ СК "Городская клиническая больница N 3" города Ставрополя в 2023 году;

ГБУЗ СК "Петровская районная больница" в 2023 - 2024 годах;

ГБУЗ СК "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи N 1" города Буденновска в 2024 году;

дооснащение медицинским оборудованием кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии 8 медицинских организаций в 2020 - 2024 годах;

представление медицинскими организациями в минздрав края заявок на приобретение медицинского оборудования с указанием предварительной стоимости на основании коммерческих предложений;

заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

осуществление медицинскими организациями закупок оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений 15 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 2019 - 2024 годах.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

20. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее для целей настоящего пункта - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер", ГБУЗ СК "Пятигорский межрайонный онкологический диспансер" и ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница", оказывающей помощь детям с онкологическими заболеваниями в отделении детской онкологии;

создание 5 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных полным спектром оборудования, на базе следующих медицинских организаций:

ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница" в 2019 году;

ГБУЗ СК "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи N 1" города Буденновска в 2020 году;

ГБУЗ СК "Городская поликлиника N 4" города Ставрополя в 2020 году;

ГБУЗ СК "Городская больница" города Невинномысска в 2021 году;

ГБУЗ СК "Ессентукская городская клиническая больница" в 2022 году;

внедрение региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями";

популяционная профилактика развития онкологических заболеваний;

представление медицинскими организациями в минздрав края заявок на приобретение оборудования с указанием предварительной стоимости на основании коммерческих предложений;

заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

осуществление медицинскими организациями закупок оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

переоснащение медицинским оборудованием 7 медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в 2019 - 2022 годах;

введение в эксплуатацию объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минстрой края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

21. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (далее для целей настоящего пункта - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В рамках регионального проекта осуществляется реализация ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5735C882554ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3530CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018 - 2020 годы", утвержденной приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 22 июня 2018 г. N 01-05/584 (далее - ведомственная целевая программа), в ходе которой предполагается:

представление детскими поликлиниками и детскими поликлиническими отделениями медицинских организаций (далее для целей настоящего пункта - детские поликлиники) в минздрав края заявок на приобретение медицинских изделий с указанием предварительной стоимости на основании коммерческих предложений;

внесение минздравом края изменений в перечень медицинских изделий, приобретаемых детскими поликлиниками (при необходимости);

осуществление детскими поликлиниками закупок медицинских изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

подготовка в детских поликлиниках соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий;

подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями;

создание в детских поликлиниках условий для внедрения "нового стандарта поликлиники" (при их отсутствии), обеспечивающих комфортность пребывания детей (организация крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, централизованного колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах, наличие подъемника (пандуса), кнопки вызова для маломобильных пациентов, кабинета выдачи справок и направлений и оснащение входа автоматическими дверями).

В рамках регионального проекта также предполагается:

развитие профилактического направления в педиатрии;

мониторинг деятельности медицинских организаций по показателям младенческой смертности и детской смертности (в возрасте от 0 до 4 лет);

представление медицинскими организациями в минздрав края заявок на приобретение медицинских изделий с указанием предварительной стоимости на основании коммерческих предложений;

заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование регионального проекта между Минздравом России и Правительством Ставропольского края на 2019 - 2020 годы;

заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

осуществление медицинскими организациями закупок медицинских изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

дооснащение медицинскими изделиями 24 детских поликлиник в рамках ведомственной целевой программы в 2019 - 2020 годах;

приобретение основных средств в 22 медицинских организациях (за исключением детских поликлиник), оказывающих медицинскую помощь детям, в 2021 - 2024 годах;

введение в эксплуатацию объектов здравоохранения края в соответствии с краевой инвестиционной программой.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минстрой края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации и государственный внебюджетный фонд.

22. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

сопровождение существующих, разработка и внедрение новых информационных систем и сервисов (в том числе телемедицинских) сферы здравоохранения Ставропольского края;

поддержка существующего и организация по новым направлениям электронного взаимодействия региональных информационных систем и сервисов сферы здравоохранения Ставропольского края с локальными медицинскими информационными системами медицинских организаций, единой государственной системы сферы здравоохранения Ставропольского края, информационными системами других ведомств;

развитие технической, в том числе сетевой, инфраструктуры, единого информационного пространства сферы здравоохранения Ставропольского края, в том числе в целях обеспечения технической базы для работы телемедицинских систем и сервисов;

реализация в Ставропольском крае мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций до 100,0 процента к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

23. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (далее для целей настоящего пункта - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

формирование инфраструктуры для цифрового контура системы здравоохранения Ставропольского края;

обеспечение использования медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России;

развитие региональной информационной системы сферы здравоохранения Ставропольского края и ее подсистем;

ежегодное (с 2019 по 2021 год) заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование регионального проекта между Минздравом России и Правительством Ставропольского края;

заключение между минздравом края и медицинскими организациями соглашений о предоставлении субсидии на реализацию регионального проекта в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE6765E8D2B54ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3520CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п;

обеспечение подключения медицинских организаций к региональной информационной системе сферы здравоохранения Ставропольского края и ее подсистемам.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Ставропольского края, соответствующей требованиям Минздрава России, в общем количестве медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь, до 100,0 процента к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, в том числе ГБУЗ СК "Медицинский информационно-аналитический центр", и аптечные организации.

[Перечень](#P2935) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 2

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПОДПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ

ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ

УСЛОВИЯХ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации); |
|  | государственные унитарные предприятия (аптечные организации) Ставропольского края (далее - аптечные организации); |
|  | государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольфармация" (далее - предприятие "Ставропольфармация"); |
|  | органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова (по согласованию) |
| Задача Подпрограммы | бесплатное обеспечение в Ставропольском крае отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания и предоставление им мер социальной поддержки при лечении в амбулаторных условиях |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов в Ставропольском крае (в общей численности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); |
|  | удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей (в общей численности лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), в Ставропольском крае; |
|  | доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов; |
|  | удовлетворение потребности граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в Ставропольском крае; |
|  | удовлетворение потребности граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в лекарственных препаратах и медицинских изделиях по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности указанной категории граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края); |
|  | удовлетворение потребности детей в возрасте до трех лет в лекарственных препаратах по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности детей в возрасте до трех лет, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края); |
|  | удовлетворение потребности беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием по заключению врачей в Ставропольском крае; |
|  | численность иных категорий граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 10088260,36 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 8600379,76 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 1696933,20 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 1680330,88 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 1677311,07 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 1181934,87 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 1181934,87 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 1181934,87 тыс. рублей; |
|  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 1486128,60 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2022 году - 495276,20 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 495276,20 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 495276,20 тыс. рублей; |
|  | средства участников Программы - 1752,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 292,00 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 292,00 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 292,00 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 292,00 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 292,00 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 292,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов в Ставропольском крае (в общей численности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) не ниже 98,5 процента; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей (в общей численности лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), в Ставропольском крае не ниже 100,0 процента; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) отсутствие рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение потребности граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в Ставропольском крае не ниже 100,0 процента; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение потребности граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в лекарственных препаратах и медицинских изделиях по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности указанной категории граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии о законодательством Ставропольского края) не ниже 94,3 процента; |
|  | повышение уровня удовлетворения потребности детей в возрасте до трех лет в лекарственных препаратах по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности детей в возрасте до трех лет, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края) до 94,0 процента к 2024 году; |
|  | повышение уровня удовлетворения потребности беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием по заключению врачей в Ставропольском крае до 97,0 процента к 2024 году; |
|  | увеличение численности иных категорий граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края, до 845 человек в 2024 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Совершенствование механизмов обеспечения населения Ставропольского края лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно;

ведение регистров отдельных категорий граждан и детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, в медицинских организациях;

проведение мониторинга выписки рецептов и отпуска лекарственных препаратов отдельным категориям граждан и детям-инвалидам, имеющим право на получение государственной социальной помощи и не отказавшимся от получения социальной услуги;

повышение доступности лекарственной помощи за счет расширения в Ставропольском крае сети аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов;

осуществление контроля за рациональным использованием лекарственных препаратов;

обеспечение условий хранения и транспортировки лекарственных препаратов.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов в Ставропольском крае (в общей численности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) не ниже 98,5 процента;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей (в общей численности лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), в Ставропольском крае не ниже 100,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, предприятие "Ставропольфармация" и аптечные организации.

2. Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ведение учета граждан в федеральном регистре лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее - больные с высокозатратными нозологиями);

получение лекарственных препаратов от поставщика, хранение лекарственных препаратов и доставка лекарственных препаратов до аптечных организаций, участвующих в обеспечении лекарственными препаратами больных с высокозатратными нозологиями;

проведение проверки полученных лекарственных препаратов на соответствие их установленным требованиям к описанию, упаковке, маркировке, проверки правильности оформления сопроводительных документов, а также наличия деклараций о соответствии лекарственных препаратов, сертификатов производителя лекарственных препаратов и других документов, подтверждающих качество лекарственных препаратов;

своевременная постановка на учет в уполномоченном аптечном складе лекарственных препаратов, поступающих в рамках исполнения Министерством здравоохранения Российской Федерации государственных контрактов;

соблюдение [правил](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875DEFC1649EE77C0CD67652BB9D359EFBDAC07A7633B6F4D919E2EEB31652FC2B31E127BFC64DAC6CM0r9I) хранения лекарственных препаратов, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 706н;

своевременный бесплатный отпуск аптечными организациями лекарственных препаратов по рецепту врача больным с высокозатратными нозологиями;

мониторинг выдачи лекарственных препаратов больным с высокозатратными нозологиями в Ставропольском крае.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) отсутствие рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, предприятие "Ставропольфармация" и аптечные организации.

3. Обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, и отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством, страдающих заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее - граждане, страдающие орфанными заболеваниями);

своевременное формирование заявки на лекарственные препараты для лечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями;

повышение доступности лекарственной помощи, в том числе за счет доставки лекарственных препаратов на дом гражданам, страдающим орфанными заболеваниями;

осуществление контроля за рациональным и целевым использованием лекарственных препаратов гражданами, страдающими орфанными заболеваниями.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение потребности граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в Ставропольском крае не ниже 100,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, предприятие "Ставропольфармация" и аптечные организации.

4. Бесплатное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно;

обеспечение граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно;

предоставление субвенций на реализацию [Закона](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9DE0705E892909E6CA3C94AC9D8F232677E3F9D91BF7BAE04C05F12BM3rBI) Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);

ведение регистров граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в медицинских организациях;

проведение мониторинга выписки рецептов и отпуска лекарственных препаратов гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) удовлетворение потребности граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в лекарственных препаратах и медицинских изделиях по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности указанной категории граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края) не ниже 94,3 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, предприятие "Ставропольфармация", аптечные организации и органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова (по согласованию).

5. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

предоставление детям в возрасте до трех лет меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);

предоставление субвенций на реализацию [Закона](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9DE0705E892909E6CA3C94AC9D8F232677E3F9D91BF7BAE04C05F12BM3rBI) Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);

проведение мониторинга выписки рецептов и отпуска лекарственных препаратов детям в возрасте до трех лет, которым предоставлена мера социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);

осуществление контроля за рациональным назначением и использованием лекарственных препаратов при лечении в амбулаторных условиях детей в возрасте до трех лет.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет повышение уровня удовлетворения потребности детей в возрасте до трех лет в лекарственных препаратах по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности детей в возрасте до трех лет, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края) до 94,0 процента к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, предприятие "Ставропольфармация", аптечные организации и органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова (по согласованию).

6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9EE17E59882909E6CA3C94AC9D8F233477BBF5D818E9BBE35953A06E67F226BEC64FAE730239E9M9r3I) обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, утвержденным приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. N 01-05/1051;

предоставление субвенций на реализацию [Закона](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9DE0705E892909E6CA3C94AC9D8F232677E3F9D91BF7BAE04C05F12BM3rBI) Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей;

осуществление контроля за рациональным и целевым использованием средств краевого бюджета, выделяемых на выполнение данного основного мероприятия Подпрограммы.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет повышение уровня удовлетворения потребности беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием по заключению врачей в Ставропольском крае до 97,0 процента к 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации и органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова (по согласованию).

7. Предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление мер социальной поддержки следующим категориям граждан, страдающих:

фенилкетонурией (кроме детей-инвалидов), в виде бесплатного обеспечения белковыми гидролизатами (численность граждан по состоянию на 01 января 2018 года составляет 48 человек);

эпилепсией, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами при амбулаторном лечении данного заболевания по рецептам врачей (фельдшеров) (численность граждан по состоянию на 01 января 2018 года составляет 472 человека);

почечной недостаточностью, постоянно проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся в оказании специализированной диализной медицинской помощи, находящихся за пределами Ставропольского края на период ожидания трансплантации донорской почки (численность граждан по состоянию на 01 января 2018 года составляет 281 человек).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение численности иных категорий граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края, до 845 человек в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, предприятие "Ставропольфармация" и аптечные организации.

[Перечень](#P2935) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 3

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПОДПРОГРАММА

"КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации); |
|  | профессиональные образовательные организации Ставропольского края, подведомственные минздраву края (далее - профессиональные образовательные организации); |
|  | государственные унитарные предприятия (аптечные организации) Ставропольского края (далее - аптечные организации); |
|  | федеральные государственные образовательные организации высшего образования (по согласованию) |
| Задача Подпрограммы | ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | доля медицинских работников в Ставропольском крае (далее - медицинские работники), которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты; |
|  | доля медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан в Ставропольском крае (далее - медицинские работники и фармацевтические работники, а также иные категории граждан), которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, в общей численности медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан, имеющих право на установление указанных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края; |
|  | доля медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края и трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации, в общей численности медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края; |
|  | число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1195588,06 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 993891,26 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 208469,21 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 188044,41 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 188044,41 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 136444,41 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 136444,41 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 136444,41 тыс. рублей; |
|  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет - 154800,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2022 году - 51600,00 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 51600,00 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 51600,00 тыс. рублей; |
|  | средства участников Подпрограммы - |
|  | 46896,80 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 7660,80 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 7788,80 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 7818,80 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 7858,80 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 7884,80 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 7884,80 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли медицинских работников, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, на уровне 100,0 процента; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, в общей численности медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан, имеющих право на установление указанных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края, на уровне 100,0 процента; |
|  | увеличение доли медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края и трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации, в общей численности медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края, до 97,0 процента к 2024 году; |
|  | увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 32000,0 человека в 2024 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) утверждение минздравом края перечня вакантных должностей в медицинских организациях, при замещении которых медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предоставляются единовременные компенсационные выплаты;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) заключение минздравом края с отдельными категориями медицинских работников (врачами, фельдшерами) договоров о предоставлении им единовременных компенсационных выплат в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE47E5F8A2554ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE35A0CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) предоставления единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников (врачам, фельдшерам), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 21 февраля 2018 г. N 57-п (далее - Порядок);

ежегодное (с 2019 по 2024 год) предоставление единовременных компенсационных выплат врачам в количестве 81 человека и фельдшерам в количестве 10 человек в соответствии с Порядком.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли медицинских работников, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, на уровне 100,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации.

2. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (далее - региональный проект).

Региональный проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты (размер с 01 января 2019 года - 728 рублей) врачам, провизорам, медицинским работникам и фармацевтическим работникам, а также нетрудоспособным членам их семей в соответствии с законодательством Ставропольского края;

предоставление за счет внебюджетных средств денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, обучившимся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края и трудоустроившимся после завершения обучения в медицинские организации, на трехлетний период работы (размер денежной компенсации устанавливается приказом руководителя медицинской организации);

обеспечение подготовки кадров по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования;

проведение расчета кадровой потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием;

определение объемов государственного задания профессиональным образовательным организациям с учетом необходимости кадрового обеспечения в Ставропольском крае;

принятие мер по совершенствованию систем оплаты труда медицинских работников в Ставропольском крае;

внедрение системы непрерывного профессионального образования как врачей, так и среднего медицинского персонала с использованием дистанционных образовательных технологий путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ежегодное проведение конкурса "Лучший по профессии" среди врачебного, среднего медицинского и фармацевтического персонала;

проведение мероприятий по награждению работников наградами за достижения и заслуги в сфере охраны здоровья граждан.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) сохранение доли медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, в общей численности медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан, имеющих право на установление указанных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края, на уровне 100,0 процента;

увеличение доли медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края и трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации, в общей численности медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края, до 97,0 процента к 2024 году;

увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 32000,0 человека в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать медицинские организации, профессиональные образовательные организации, аптечные организации и федеральные государственные образовательные организации высшего образования (по согласованию).

[Перечень](#P2935) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 4

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПОДПРОГРАММА

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) |
| Соисполнитель Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - фонд медицинского страхования); |
|  | медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации); |
|  | государственное учреждение "Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации" (далее - государственный внебюджетный фонд); |
|  | страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее - страховые медицинские организации) (по согласованию); |
|  | иные медицинские организации, включаемые фондом медицинского страхования в реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - иные медицинские организации) (по согласованию) |
| Задача Подпрограммы | организация финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее - территориальная программа медицинского страхования) |
| Показатели решения задачи Подпрограммы | финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных территориальной программой медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; |
|  | доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение ежегодного профилактического медицинского осмотра, в общем количестве застрахованных лиц; |
|  | доля участия медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в выполнении территориальной программы медицинского страхования; |
|  | финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 233235223,97 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет фонда медицинского страхования - 222651696,97 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 33471227,29 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 35965862,84 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 38303651,71 тыс. рублей; |
|  | средства участников Подпрограммы - 10583527,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2019 году - 1754593,00 тыс. рублей; |
|  | в 2020 году - 1757866,00 тыс. рублей; |
|  | в 2021 году - 1759897,00 тыс. рублей; |
|  | в 2022 году - 1764584,00 тыс. рублей; |
|  | в 2023 году - 1769399,00 тыс. рублей; |
|  | в 2024 году - 1777188,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | ежегодное (с 2019 по 2024 год) финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных территориальной программой медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, не менее чем на 95,8 процента; |
|  | увеличение доли застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение ежегодного профилактического медицинского осмотра, в общем количестве застрахованных лиц до 93,4 процента в 2024 году; |
|  | доведение доли участия медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в выполнении территориальной программы медицинского страхования до 10,0 процента к 2024 году; |
|  | ежегодное (с 2019 по 2024 год) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, не менее 100,0 процента |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEFC3609FE37C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

участие минздрава края и фонда медицинского страхования в формировании территориальной программы медицинского страхования в составе комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае, образованной [постановлением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE5725D8B2354ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) Правительства Ставропольского края от 03 октября 2012 г. N 365-п (далее - комиссия);

подготовка материалов и непосредственное участие комиссии в формировании, а также в корректировке показателей тарифного соглашения, ежегодно заключаемого между минздравом края, фондом медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями и профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представители которых входят в состав комиссии (далее - тарифное соглашение);

финансирование страховых медицинских организаций фондом медицинского страхования по подушевым нормативам в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875EEFC36093E17C0CD67652BB9D359EFBDAC07A7633B6F4D918E2EEB31652FC2B31E127BFC64DAC6CM0r9I) обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н, за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд медицинского страхования) в рамках тарифного соглашения и территориальной программы медицинского страхования;

взаимодействие с Федеральным фондом медицинского страхования в процессе формирования бюджета фонда медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период в части установления плановых объемов субвенции из бюджета Федерального фонда медицинского страхования бюджету фонда медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F10D91EC48E875FEEC8669BE67C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования" (далее - субвенция);

взаимодействие с Федеральным фондом медицинского страхования в рамках соблюдения условий предоставления субвенции, установленных [статьей 27](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEFC3609FE37C0CD67652BB9D359EFBDAC07A7633B6F7D81BE2EEB31652FC2B31E127BFC64DAC6CM0r9I) Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", согласно которой субвенция предоставляется при условии перечисления в бюджет Федерального фонда медицинского страхования ежемесячно, в срок не позднее 28-го числа, одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ставропольского края, утверждаемого законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

оказание застрахованным лицам первичной медико-санитарной помощи, включая профилактическую помощь, скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

оказание застрахованным лицам высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей оказание высокотехнологичной медицинской помощи соответствующего профиля;

оказание застрахованным лицам медицинской помощи в объемах, предусмотренных территориальной программой медицинского страхования, на проведение следующих мероприятий, организатором которых является минздрав края, в пределах затрат, связанных с оказанием медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, компенсируемых согласно территориальной программе медицинского страхования, в том числе:

совершенствование в Ставропольском крае трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным и организация взаимодействия между перинатальными центрами и акушерскими стационарами 2-го и 1-го уровней с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины;

ежегодное проведение в Ставропольском крае профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 17 лет;

ежегодное проведение в Ставропольском крае диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

оказание специализированной медицинской помощи детям по неврологии и хирургии в межмуниципальных многопрофильных специализированных центрах, функционирующих на базе медицинских организаций, расположенных в городах Буденновске, Изобильном, Михайловске, Невинномысске, Светлограде, Ставрополе и городах-курортах Ессентуки, Кисловодске и Пятигорске;

создание в каждой медицинской организации службы амбулаторной неотложной медицинской помощи населению Ставропольского края;

в рамках регионального проекта "Старшее поколение", который реализуется в рамках национального проекта "Демография", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10):

организация и проведение медицинских осмотров граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, в медицинских организациях;

открытие гериатрических кабинетов на базе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению Ставропольского края: в 2019 году - 10 кабинетов, в 2020 году - 5 кабинетов, в 2021 году - 5 кабинетов; в 2022 году - 5 кабинетов, в 2023 году - 5 кабинетов, в 2024 году - 4 кабинетов;

открытие гериатрических коек (путем перепрофилирования) на базе медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь взрослому населению Ставропольского края: в 2019 году - 40 коек; в 2020 году - 30 коек; в 2021 году - 15 коек; в 2022 году - 15 коек; в 2023 году - 15 коек;

в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", который реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. N 10) (далее - национальный проект "Здравоохранение"):

увеличение объема посещений к среднему медицинскому персоналу в фельдшерских пунктах медицинских организаций в связи с созданием 6 новых фельдшерских пунктов в 2019 году;

ежегодное обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами;

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

ежегодное оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению Ставропольского края в центрах здоровья - структурных подразделениях медицинских организаций;

открытие в Ставропольском крае каждой страховой медицинской организацией офиса (представительства) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования и предоставление им права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебного урегулирования) при нарушении прав застрахованных лиц, в 2020 году;

в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", который реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение":

профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска;

проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения Ставропольского края, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики;

организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение":

создание центров амбулаторной онкологической помощи (далее - центр) на базе многопрофильных медицинских организаций: 1 центр в 2019 году; 5 центров в 2020 году; 1 центр в 2021 году и 2 центра в 2022 году;

поэтапное (с 2019 по 2021 год) полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с онкологическими заболеваниями путем пересмотра тарифов по обязательному медицинскому страхованию;

открытие коек дневного стационара для проведения химиотерапии больным с онкологическими заболеваниями на базе следующих медицинских организаций:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края (далее - ГБУЗ СК) "Кисловодская городская больница" - 10 коек в 2019 году;

ГБУЗ СК "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи N 1", город Буденновск - 10 коек в 2020 году;

ГБУЗ СК "Городская поликлиника N 4" города Ставрополя - 5 коек в 2020 году;

ГБУЗ СК "Городская больница" города Невинномысска - 5 коек в 2021 году;

ГБУЗ СК "Ессентукская городская клиническая больница" - 10 коек в 2022 году;

создание на базе ГБУЗ СК "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер" межрегионального (окружного) референс-центра иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований для обследования больных с онкологическими заболеваниями, проживающих на территории Ставропольского края, а также на территории республик Северо-Кавказского федерального округа, в 2022 году;

увеличение объемов амбулаторной помощи, диагностики и лечения больных с онкологическими заболеваниями с применением компьютерной и магнитно-резонансной томографии, радионуклидной диагностики, внутрипросветной эндоскопической и малоинвазивной хирургии на территории Ставропольского края;

в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", который реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение":

создание отделений медико-социальной помощи детям в 3 медицинских организациях в 2019 году;

ежегодное (с 2019 по 2021 год) создание отделений профилактики на базе детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций;

создание 2 центров репродуктивного здоровья детей и подростков в медицинских организациях в 2020 - 2021 годах;

увеличение количества коек дневного стационара в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций: 12 коек в 2020 году; 10 коек в 2021 году и 10 коек в 2024 году.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных территориальной программой медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, не менее чем на 95,8 процента;

увеличение доли застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение ежегодного профилактического медицинского осмотра, в общем количестве застрахованных лиц до 93,4 процента в 2024 году;

доведение доли участия медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в выполнении территориальной программы медицинского страхования до 10,0 процента в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать фонд медицинского страхования, медицинские организации, государственный внебюджетный фонд, страховые медицинские организации и иные медицинские организации (по согласованию).

2. Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края (оказание медицинской помощи в Ставропольском крае во врачебно-физкультурных диспансерах и в центрах охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе в медико-генетических центрах (консультациях), с использованием современных медицинских технологий (за исключением методов вспомогательной репродукции).

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет ежегодное (с 2019 по 2024 год) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, не менее 100,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будут участвовать фонд медицинского страхования, медицинские организации, страховые медицинские организации и иные медицинские организации (по согласованию).

3. Выполнение основных функций органа управления фонда медицинского страхования.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обеспечение фондом медицинского страхования реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEFC3609FE37C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

осуществление контроля за целевым и рациональным использованием средств, направляемых на обязательное медицинское страхование населения Ставропольского края;

обеспечение финансовой стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

ежегодное (с 2019 по 2024 год) финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных территориальной программой медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, не менее чем на 95,8 процента;

доведение доли участия медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в выполнении территориальной программы медицинского страхования до 10,0 процента в 2024 году;

ежегодное (с 2019 по 2024 год) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, не менее 100,0 процента.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является минздрав края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы будет участвовать фонд медицинского страхования.

[Перечень](#P2935) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 5

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

И ОБЩЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

Сферой реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятельность министерства здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края).

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется минздравом края в рамках функций, определенных [Положением](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE27659822354ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BAE3560CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) о министерстве здравоохранения Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. N 564.

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение реализации Программы.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обеспечение функций минздрава края;

обязательное государственное страхование работников минздрава края, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

реализация отдельных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам государственной власти Ставропольского края в части лицензирования медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

2. Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществление мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а также разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности (в том числе буклетов, календарей и плакатов).

3. Информационно-аналитическая поддержка реализации Программы и мониторинг деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение оценки выполнения индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) медицинскими организациями;

мониторинг деятельности медицинских организаций по основным показателям (заболеваемость населения Ставропольского края по видам заболеваний; смертность населения Ставропольского края; диспансеризация взрослого населения; показатели деятельности центров здоровья; использование коечного фонда, в том числе в дневных стационарах; потребность и укомплектованность кадрами системы здравоохранения; показатели заработной платы в разрезе категорий работников и другие).

4. Организация и осуществление в Ставропольском крае деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление минздравом края субвенций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE47452882A54ECC26598AE9A807C2362F2A1D519EAA4E25019F32A33MFr6I) Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству".

5. Хранение архивных документов медицинских организаций.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается оказание (выполнение) государственным бюджетным учреждением Ставропольского края "Объединенный ведомственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края":

государственной услуги по оказанию информационных услуг на основе архивных документов по социально-правовым вопросам в объеме 1,6 тыс. исполненных запросов ежегодно (с 2019 по 2024 год);

работы по обеспечению сохранности и учету архивных документов в объеме:

не менее 66,2 тыс. хранимых документов в 2019 году;

65,0 тыс. хранимых документов ежегодно (с 2020 по 2024 год);

работы по комплектованию архивных документов в объеме 1,2 тыс. документов, принимаемых на постоянное хранение, ежегодно (с 2019 по 2024 год).

6. Организация работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается осуществление мероприятий по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями в целях предоставления гражданам информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края, размещенной на официальном сайте минздрава края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

[Перечень](#P2935) основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 8 к Программе.

Приложение 6

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" <\*>

И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края, передовым достижениям медицинской науки" | | | | | | | | | | |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни населения Ставропольского края при рождении | лет | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 75,4 | 75,8 | 78,0 |
| 2. | Число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) | случаев | 16,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 |
| 3. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | тыс. человек | 1202,0 | 1202,0 | 1235,0 | 1264,0 | 1292,0 | 1517,0 | 1676,0 | 1964,0 |
| 4. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в Ставропольском крае | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 5. | Смертность детей в возрасте от 0 до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми в Ставропольском крае | случаев | 7,9 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 |
| 6. | Детская смертность (в возрасте от 0 до 4 лет) на 1 тыс. родившихся живыми в Ставропольском крае | случаев | 9,4 | 9,2 | 8,5 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 |
| 7. | Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста в Ставропольском крае | случаев | 75,7 | 75,7 | 75,5 | 75,2 | 75,0 | 74,5 | 70,0 | 63,9 |
| 8. | Смертность населения трудоспособного возраста в Ставропольском крае на 100 тыс. населения Ставропольского края | случаев | 358,8 | 358,0 | 357,5 | 355,5 | 353,0 | 300,0 | 280,8 | 265,8 |
| 9. | Смертность населения Ставропольского края от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения Ставропольского края | случаев | 659,7 | 649,4 | 583,7 | 555,6 | 527,4 | 499,3 | 471,0 | 450,0 |
| 10. | Смертность населения Ставропольского края от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения Ставропольского края | случаев | 163,0 | 172,2 | 170,5 | 168,8 | 167,1 | 165,4 | 163,7 | 161,8 |
| 11. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I и II стадии), в общем количестве выявленных случаев злокачественных новообразований в Ставропольском крае | процентов | 56,7 | 56,8 | 57,9 | 59,0 | 60,1 | 61,2 | 62,3 | 63,0 |
| 12. | Объем привлеченных из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Ставропольского края в рамках обеспечения государственной политики в сфере охраны здоровья граждан | рублей | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 9,0 | 6,8 | 5,4 | 3,1 | 3,4 |
| 13. | Количество госпитализаций граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях Ставропольского края, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края | тыс. случаев госпитализаций | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 14. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ставропольском крае | процентов | 105,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 15. | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем числе женщин с преждевременными родами | процентов | 73,0 | 73,2 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 |
| 16. | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации), в общем количестве медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи | процентов | 22,0 | 22,3 | 48,7 | 73,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 17. | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций, подключенных к ведомственной защищенной сети передачи данных в сфере здравоохранения Ставропольского края, в общем количестве автоматизированных рабочих мест медицинских работников медицинских организаций | процентов | 19,2 | 36,1 | 59,7 | 79,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы | | | | | | | | | | |
| Задача "Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ставропольского края" | | | | | | | | | | |
| 18. | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, в общей численности населения Ставропольского края | процентов | - | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| 19. | Объем работы по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, в рамках выполнения медицинскими организациями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утверждаемого министерством здравоохранения Ставропольского края (далее - выполнение государственного задания) | мероприятий | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| 20. | Охват категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 21. | Уровень информированности населения Ставропольского края в возрасте 18 - 49 лет по вопросам предупреждения распространения хронического заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфекция) | процентов | 84,2 | 87,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 22. | Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и послеродовой период в соответствии с действующими стандартами в Ставропольском крае | процентов | 100,0 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 98,6 |
| 23. | Охват новорожденных детей химиопрофилактикой передачи ВИЧ-инфекции от матери | процентов | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ставропольского края" | | | | | | | | | | |
| 24. | Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфицированные), в том числе вирусами гепатитов B и C, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов B и C, в Ставропольском крае | процентов | 77,2 | 79,5 | 84,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 25. | Доля ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, в общей численности ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете в Ставропольском крае | процентов | 48,3 | 52,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 26. | Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента в Ставропольском крае | человек | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,0 | 12,1 | 12,1 |
| 27. | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более двух лет, на 100 больных наркоманией среднегодового контингента в Ставропольском крае | человек | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 |
| 28. | Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез - на 100 тыс. населения Ставропольского края | человек | 32,6 | 37,1 | 36,9 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,2 |
| 29. | Объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - программа медицинского страхования), в части диагностики и лечения по профилю "ВИЧ-инфекция" в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 26,6 | 26,6 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 30. | Объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части профилактики в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 536,4 | 602,5 | 637,0 | 637,0 | 637,0 | 637,0 | 637,0 | 637,0 |
| 31. | Объем государственных услуг по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по специальностям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 1145,4 | 1109,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 | 1085,5 |
| 32. | Объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи в части проведения углубленных медицинских обследований спортсменов субъекта Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания | тыс. человек | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 33. | Объем государственной услуги по амбулаторной медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 55,2 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| 34. | Объем государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 16,2 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 35. | Объем государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения по профилям "венерология", "наркология", "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания | тыс. случаев лечения | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 36. | Объем работы по психиатрическому освидетельствованию в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. освидетельствований | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 37. | Объем работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. экспертиз | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 38. | Охват населения Ставропольского края медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию | процентов | 21,4 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 39. | Охват населения Ставропольского края профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 80,9 | 81,0 | 81,1 | 81,2 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| Задача "Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 40. | Доля больных наркологическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных наркологическими расстройствами в Ставропольском крае | процентов | 27,2 | 27,0 | 26,8 | 26,6 | 26,4 | 26,2 | 26,0 | 25,8 |
| 41. | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности госпитализированных больных психическими расстройствами в Ставропольском крае | процентов | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
| 42. | Заболеваемость населения Ставропольского края сифилисом на 100 тыс. населения Ставропольского края | случаев | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 43. | Смертность населения Ставропольского края от заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения Ставропольского края | случаев | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 44. | Объем государственных услуг по специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "психиатрия" и "фтизиатрия", оказываемой в дневных стационарах, в рамках выполнения государственного задания | тыс. случаев лечения | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 45. | Объем государственных услуг по специализированной стационарной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в программу медицинского страхования, по профилям "дерматовенерология (в части венерологии)", "психиатрия-наркология (в части наркологии)", "психиатрия" и "фтизиатрия" в рамках выполнения государственного задания | тыс. случаев госпитализаций | 22,1 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 46. | Объем государственной услуги по медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. случаев госпитализаций | 3,5 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 47. | Объем работы по психиатрическому освидетельствованию в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. освидетельствований | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 48. | Объем работы по проведению судебно-медицинской экспертизы в рамках выполнения государственного задания | тыс. экспертиз | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| 49. | Объем работы по проведению судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. экспертиз | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 50. | Объем государственных услуг по скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в программу медицинского страхования и включенной в программу медицинского страхования (в части незастрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию), вне медицинской организации, а также оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в рамках выполнения государственного задания | тыс. пациентов | 58,1 | 56,4 | 56,4 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| Задача "Внедрение инновационных медицинских технологий в медицинских организациях" | | | | | | | | | | |
| 51. | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации в Ставропольском крае | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 52. | Выполнение планового объема высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу медицинского страхования, определяемого количеством человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях | процентов | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Задача "Развитие службы крови в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 53. | Объем работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов в рамках выполнения государственного задания | литров цельной донорской крови | 25119 | 25190 | 25286 | 25286 | 25286 | 25286 | 25286 | 25286 |
| Задача "Повышение своевременности и качества оказания медико-санитарной помощи населению Ставропольского края при возникновении чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 54. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение готовности медицинских организаций к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом | мероприятий | 60 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 55. | Средний многолетний уровень инфекционной заболеваемости населения Ставропольского края на 100 тыс. населения Ставропольского края | тыс. случаев | 19,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Задача "Совершенствование медицинской реабилитации, восстановительного лечения и системы санаторно-курортного лечения населения Ставропольского края, в том числе детей" | | | | | | | | | | |
| 56. | Охват восстановительным лечением пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся | процентов | 26,0 | 31,0 | 36,0 | 45,0 | 45,0 | 45,3 | 45,9 | 46,0 |
| 57. | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов в Ставропольском крае из числа нуждающихся | процентов | 15,0 | 17,0 | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 25,0 |
| 58. | Объем государственной услуги по первичной амбулаторной медико-санитарной помощи, не включенной в программу медицинского страхования, в части диагностики и лечения, по специальности "медицинская реабилитация" в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 59. | Объем государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в амбулаторных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 60. | Объем государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в условиях дневного стационара в рамках выполнения государственного задания | тыс. пациенто-дней | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 61. | Объем государственной услуги по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в программу медицинского страхования, в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. случаев госпитализаций | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 62. | Объем государственной услуги по санаторно-курортному лечению с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани в стационарных условиях в рамках выполнения государственного задания | тыс. койко-дней | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Задача "Создание эффективно функционирующей службы паллиативной медицинской помощи в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 63. | Обеспеченность паллиативными койками и койками сестринского ухода для оказания паллиативной помощи взрослым на 100 тыс. взрослого населения Ставропольского края | коек | 6,1 | 7,2 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 64. | Объем государственной услуги по паллиативной амбулаторной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания | тыс. посещений | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 126,1 |
| 65. | Объем государственной услуги по паллиативной стационарной медицинской помощи в рамках выполнения государственного задания | тыс. койко-дней | 43,6 | 53,2 | 63,7 | 74,5 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| Задача "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 66. | Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на территории Ставропольского края, в общей численности указанных граждан, подлежащих иммунизации | процентов | - | - | 54,9 | 60,5 | 66,2 | 71,8 | 77,4 | 83,0 |
| Задача "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций" | | | | | | | | | | |
| 67. | Введение в эксплуатацию объектов здравоохранения государственной собственности Ставропольского края в соответствии с краевой адресной инвестиционной программой, ежегодно утверждаемой Правительством Ставропольского края на очередной финансовый год [<\*\*>](#P2730) (далее соответственно - объекты здравоохранения края, краевая инвестиционная программа) | единиц | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 68. | Количество медицинских организаций, в которых планируется проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) [<\*\*\*>](#P2731) | единиц | 61 | 31 | 21 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 69. | Число пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, в целях оказания скорой специализированной медицинской помощи (ежегодно) | человек | - | - | - | 134,0 | 143,0 | 158,0 | 173,0 | 188,0 |
| 70. | Число населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав России), находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | единиц | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 71. | Количество созданных новых фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 101 до 2000 человек | единиц | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - |
| 72. | Количество приобретенных передвижных медицинских флюорографических и маммографических комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения до 100 человек | единиц | - | - | - | - | 23 | 3 | 3 | 2 |
| 73. | Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в которых планируется оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | единиц | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 74. | Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в которых планируется переоснащение медицинским оборудованием | единиц | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 75. | Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, в которых планируется приобретение основных средств | единиц | 11 | 15 | 14 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Задача "Развитие современных информационных и коммуникационных технологий в сфере здравоохранения Ставропольского края" | | | | | | | | | | |
| 76. | Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций | процентов | 4,0 | 40,5 | 63,1 | 81,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 77. | Доля медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе в сфере здравоохранения Ставропольского края, соответствующей требованиям Минздрава России, в общем количестве медицинских организаций и их структурных подразделений (включая фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети "Интернет"), оказывающих медицинскую помощь | процентов | - | - | 19,6 | 42,3 | 64,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| II. Цель "Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания" | | | | | | | | | | |
| 78. | Доля отдельных категорий граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания, в общем количестве граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки | процентов | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |
| 79. | Доля частных аптечных организаций (не хозяйствующих субъектов, а точек продаж) на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в общем количестве аптечных организаций (не хозяйствующих субъектов, а точек продаж), осуществляющих деятельность на данном рынке в Ставропольском крае | процентов | 76,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 81,7 | 82,0 | 82,5 |
| [Подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы | | | | | | | | | | |
| Задача "Бесплатное обеспечение в Ставропольском крае отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания и предоставление им мер социальной поддержки при лечении в амбулаторных условиях" | | | | | | | | | | |
| 80. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов в Ставропольском крае (в общей численности граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | процентов | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 81. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей (в общей численности лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей), в Ставропольском крае | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 82. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Удовлетворение потребности граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в Ставропольском крае | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 84. | Удовлетворение потребности граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в лекарственных препаратах и медицинских изделиях по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности указанной категории граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края) | процентов | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 ' | 94,3 | 94,3 |
| 85. | Удовлетворение потребности детей в возрасте до трех лет в лекарственных препаратах по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении их в амбулаторных условиях в Ставропольском крае (в общей численности детей в возрасте до трех лет, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края) | процентов | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 86. | Удовлетворение потребности беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием по заключению врачей в Ставропольском крае | процентов | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| 87. | Численность иных категорий граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края | человек | 903 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 |
| III. Цель "Обеспечение государственной системы здравоохранения Ставропольского края высококвалифицированными специалистами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению Ставропольского края" | | | | | | | | | | |
| 88. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Ставропольском крае | процентов | 64,0 | 77,1 | 78,2 | 79,5 | 81,8 | 83,5 | 88,0 | 95,0 |
| 89. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), в Ставропольском крае | процентов | 71,8 | 72,4 | 73,3 | 74,5 | 76,8 | 80,4 | 84,3 | 95,0 |
| 90. | Число высокопроизводительных рабочих мест в медицинских организациях | единиц, нарастающим итогом | 13121 | 14970 | 14980 | 15888 | 15888 | 15888 | 15888 | 15888 |
| [Подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы | | | | | | | | | | |
| Задача "Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | |
| 91. | Доля медицинских работников в Ставропольском крае (далее - медицинские работники), которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 92. | Доля медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан в Ставропольском крае (далее - медицинские работники и фармацевтические работники, а также иные категории граждан), которым предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, в общей численности медицинских работников и фармацевтических работников, а также иных категорий граждан, имеющих право на установление указанных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 93. | Доля медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края и трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации, в общей численности медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Ставропольского края | процентов | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
| 94. | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | человек | 2109,0 | 4100,0 | 5900,0 | 9500,0 | 14500,0 | 20000,0 | 25600,0 | 32000,0 |
| IV. Цель "Реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 95. | Уровень удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи | процентов | 72,1 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 96. | Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации, участвующие в тиражировании новой модели), в общем количестве медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | процентов | - | 81,6 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 97. | Уровень удовлетворенности населения Ставропольского края качеством оказания медицинской помощи участковыми врачами в медицинских организациях, участвующих в тиражировании новой модели | процентов | 30,0 | 35,0 | 48,0 | 60,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 |
| [Подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" Программы | | | | | | | | | | |
| Задача "Организация финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае" | | | | | | | | | | |
| 98. | Финансовое обеспечение основных мероприятий, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае в рамках программы медицинского страхования | процентов | 101,0 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| 99. | Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение ежегодного профилактического медицинского осмотра, в общем количестве застрахованных лиц | процентов | 22,0 | 41,3 | 43,6 | 47,8 | 65,1 | 74,8 | 88,4 | 93,4 |
| 100. | Доля участия медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в выполнении территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 101. | Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных программой медицинского страхования | процентов | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

--------------------------------

<\*\*> Количество объектов здравоохранения края, вводимых в эксплуатацию в период 2019 - 2024 годов, определяется в соответствии с краевой инвестиционной программой.

<\*\*\*> При определении значения данного показателя решения задачи в 2019 - 2024 годах исключаются медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям, в части приобретения оборудования.

Приложение 7

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

<\*>, ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩИХ ЗНАЧИМОСТЬ

(ВЕС) ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ, ВЛИЯЮЩИМИ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХ ЖЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,

И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

В СРАВНЕНИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) С ДРУГИМИ ЗАДАЧАМИ ПОДПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ <\*\*>

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

<\*\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые коэффициенты, присвоенные целям Программы и задачам подпрограмм Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы "Обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края, передовым достижениям медицинской науки" | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| 2. | Цель Программы "Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 3. | Цель Программы "Обеспечение государственной системы здравоохранения Ставропольского края высококвалифицированными специалистами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению Ставропольского края" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4. | Цель Программы "Реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае" | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| [Подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику и формирование здорового образа жизни" Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма) | | | | | | | |
| 5. | Задача Подпрограммы "Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ставропольского края" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 6. | Задача Подпрограммы "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ставропольского края" | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |
| 7. | Задача Подпрограммы "Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в Ставропольском крае" | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | 0,39 | 0,39 |
| 8. | Задача Подпрограммы "Внедрение инновационных медицинских технологий в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9. | Задача Подпрограммы "Развитие службы крови в Ставропольском крае" | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 10. | Задача Подпрограммы "Повышение своевременности и качества оказания медико-санитарной помощи населению Ставропольского края при возникновении чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 11. | Задача Подпрограммы "Совершенствование медицинской реабилитации, восстановительного лечения и системы санаторно-курортного лечения населения Ставропольского края, в том числе детей" | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12. | Задача Подпрограммы "Создание эффективно функционирующей службы паллиативной медицинской помощи в Ставропольском крае" | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 13. | Задача Подпрограммы "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае" | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14. | Задача Подпрограммы "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края" | 0,40 | 0,35 | 0,39 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| 15. | Задача Подпрограммы "Развитие современных информационных и коммуникационных технологий в сфере здравоохранения Ставропольского края" | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| [Подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма) | | | | | | | |
| 16. | Задача Подпрограммы "Бесплатное обеспечение в Ставропольском крае отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания и предоставление им мер социальной поддержки при лечении в амбулаторных условиях" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| [Подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма) | | | | | | | |
| 17. | Задача Подпрограммы "Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | [Подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма) | | | | | | |
| 18. | Задача Подпрограммы "Организация финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Приложение 8

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" <\*>

--------------------------------

<\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия [<\*\*>](#P3455) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Цель Программы "Обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Ставропольского края, передовым достижениям медицинской науки" | | | | | | |
| 1. | [Подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |  | министерство здравоохранения  Ставропольского края (далее - минздрав края);  министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края);  министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края);  министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - минстрой края);  медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации);  государственное учреждение "Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации" (далее - государственный внебюджетный фонд) (по согласованию);  социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 1](#P1596) - [17](#P1772) приложения 6 к Программе |
| в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задач Подпрограммы: |
| Задача "Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни населения Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.1. | Формирование здорового образа жизни | оказание (выполнение) государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ставропольского края, иными некоммерческими организациями (далее - оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  предоставление субсидий государственным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими государственных услуг (работ) (далее - предоставление субсидий на иные цели);  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 18](#P1785) - [20](#P1807) приложения 6 к Программе |
| 1.2. | Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | предоставление межбюджетных трансфертов;  оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации;  социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 21](#P1818) - [23](#P1840) приложения 6 к Программе |
| Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.3. | Развитие первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования | оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 24](#P1852) - [37](#P1995) приложения 6 к Программе |
| 1.4. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 38](#P2006) приложения 6 к Программе |
| 1.5. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 39](#P2017) приложения 6 к Программе |
| Задача "Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 1.6. | Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе детям | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями; оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  минобразования края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 40](#P2029) - [49](#P2128) приложения 6 к Программе |
| 1.7. | Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | оказание (выполнение) государственных услуг (работ) | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 50](#P2139) приложения 6 к Программе |
| Задача "Внедрение инновационных медицинских технологий в медицинских организациях" | | | | | | |
| 1.8. | Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки) в Ставропольском крае | предоставление субсидий на иные цели | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 51](#P2151) приложения 6 к Программе |
| 1.9. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 52](#P2162) приложения 6 к Программе |
| Задача "Развитие службы крови в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 1.10. | Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в Ставропольском крае | оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 53](#P2174) приложения 6 к Программе |
| Задача "Повышение своевременности и качества оказания медико-санитарной помощи населению Ставропольского края при возникновении чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 1.11. | Совершенствование деятельности краевой службы медицины катастроф, хранение материальных ценностей и мобилизационного резерва | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 54](#P2186) приложения 6 к Программе |
| 1.12. | Проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 55](#P2197) приложения 6 к Программе |
| Задача "Совершенствование медицинской реабилитации, восстановительного лечения и системы санаторно-курортного лечения населения Ставропольского края, в том числе детей" | | | | | | |
| 1.13. | Развитие медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей, в Ставропольском крае | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 56](#P2209) - [62](#P2275) приложения 6 к Программе |
| Задача "Создание эффективно функционирующей службы паллиативной медицинской помощи в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 1.14. | Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  оказание (выполнение) государственных услуг (работ) | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 63](#P2287) - [65](#P2309) приложения 6 к Программе |
| Задача "Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 1.15. | Региональный проект "Старшее поколение" | предоставление межбюджетных трансфертов;  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями | минздрав края;  минсоцзащиты края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 66](#P2321) приложения 6 к Программе |
| Задача "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций" | | | | | | |
| 1.16. | Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности Ставропольского края | осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ставропольского края | минздрав края;  минстрой края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 67](#P2333) приложения 6 к Программе |
| 1.17. | Проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями; предоставление субсидий на иные цели; осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации;  государственный внебюджетный фонд (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункт 68](#P2344) приложения 6 к Программе |
| 1.18. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 69](#P2355) - [72](#P2388) приложения 6 к Программе |
| 1.19. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 73](#P2399) приложения 6 к Программе |
| 1.20. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ставропольского края;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  минстрой края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 67](#P2333) и [74](#P2410) приложения 6 к Программе |
| 1.21. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ставропольского края;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  минстрой края;  медицинские организации;  государственный внебюджетный фонд | 2019 год | 2024 год | [пункты 67](#P2333) и [75](#P2421) приложения 6 к Программе |
| Задача "Развитие современных информационных и коммуникационных технологий в сфере здравоохранения Ставропольского края" | | | | | | |
| 1.22. | Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 76](#P2433) приложения 6 к Программе |
| 1.23. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | предоставление межбюджетных трансфертов;  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2022 год | [пункт 77](#P2444) приложения 6 к Программе |
| II. Цель Программы "Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания" | | | | | | |
| 2. | [Подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |  | минздрав края;  медицинские организации;  государственные унитарные предприятия (аптечные организации) Ставропольского края (далее аптечные организации);  государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольфармация" (далее - предприятие "Ставропольфармация");  органы местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова (далее - органы местного самоуправления города Лермонтова (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 78](#P2456) и [79](#P2467) приложения 6 к Программе |
| в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задачи Подпрограммы: |
| Задача "Бесплатное обеспечение в Ставропольском крае отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания и предоставление им мер социальной поддержки при лечении в амбулаторных условиях" | | | | | | |
| 2.1. | Совершенствование механизмов обеспечения населения Ставропольского края лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | предоставление межбюджетных трансфертов;  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации;  предприятие "Ставропольфармация";  аптечные организации | 2019 год | 2024 год | [пункты 80](#P2480) и [81](#P2491) приложения 6 к Программе |
| 2.2. | Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Ставропольского края | предоставление межбюджетных трансфертов;  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями | минздрав края;  медицинские организации;  предприятие "Ставропольфармация";  аптечные организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 82](#P2502) приложения 6 к Программе |
| 2.3. | Обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями | минздрав края;  медицинские организации;  предприятие "Ставропольфармация";  аптечные организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 83](#P2513) приложения 6 к Программе |
| 2.4. | Бесплатное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в амбулаторных условиях | предоставление межбюджетных трансфертов;  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  предоставление субсидий на иные цели | минздрав края;  медицинские организации; предприятие "Ставропольфармация";  аптечные организации;  органы местного самоуправления города Лермонтова (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункт 84](#P2524) приложения 6 к Программе |
| 2.5. | Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели | минздрав края;  медицинские организации;  аптечные организации;  органы местного самоуправления города Лермонтова (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункт 85](#P2535) приложения 6 к Программе |
| 2.6. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей | предоставление межбюджетных трансфертов;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации;  органы местного самоуправления города Лермонтова (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункт 86](#P2546) приложения 6 к Программе |
| 2.7. | Предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан в соответствии  с законодательством Ставропольского края | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями; предоставление субсидий на иные цели | минздрав края;  медицинские организации;  предприятие "Ставропольфармация";  аптечные организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 87](#P2557) приложения 6 к Программе |
| III. Цель Программы "Обеспечение государственной системы здравоохранения Ставропольского края высококвалифицированными специалистами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению Ставропольского края" | | | | | | |
| 3. | [Подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |  | минздрав края;  медицинские организации;  профессиональные образовательные организации Ставропольского края, подведомственные минздраву края (далее - профессиональные образовательные организации);  аптечные организации;  федеральные государственные образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 88](#P2569) - [90](#P2591) приложения 6 к Программе |
| в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задачи Подпрограммы: |
| Задача Подпрограммы "Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | |
| 3.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в Ставропольском крае | предоставление межбюджетных трансфертов; выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | [пункт 91](#P2604) приложения 6 к Программе |
| 3.2. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  предоставление субсидий на иные цели;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации;  профессиональные образовательные организации;  аптечные организации;  федеральные государственные образовательные организации высшего образования (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 92](#P2615) - [94](#P2637) приложения 6 к Программе |
| IV. Цель Программы "Реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 4. | [Подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |  | минздрав края;  Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - фонд медицинского страхования);  медицинские организации;  государственный внебюджетный фонд;  страховые медицинские организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее - страховые медицинские организации) (по согласованию);  иные медицинские организации, включаемые фондом медицинского страхования в реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - иные медицинские организации) (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 95](#P2649) - [97](#P2671) приложения 6 к Программе |
| в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы в разрезе задачи Подпрограммы: |
| Задача "Организация финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае" | | | | | | |
| 4.1. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0EC20BC48E875FEFC3609FE37C0CD67652BB9D359EFBC8C0227A32B5EAD81AF7B8E253M0rEI) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | предоставление межбюджетных трансфертов;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  фонд медицинского страхования;  медицинские организации;  государственный внебюджетный фонд;  страховые медицинские организации (по согласованию);  иные медицинские организации (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункты 98](#P2684) - [100](#P2706) приложения 6 к Программе |
| 4.2. | Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования | предоставление межбюджетных трансфертов;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  фонд медицинского страхования;  медицинские организации;  страховые медицинские организации (по согласованию);  иные медицинские организации (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | [пункт 101](#P2717) приложения 6 к Программе |
| 4.3. | Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края | осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  фонд медицинского страхования | 2019 год | 2024 год | [пункты 98](#P2684) - [101](#P2717) приложения 6 к Программе |
| 5. | [Подпрограмма](#P1515) "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), |  | минздрав края;  медицинские организации;  государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Объединенный ведомственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края" (далее - объединенный ведомственный архив);  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | - |
| в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы | предоставление межбюджетных трансфертов;  выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями | минздрав края | 2019 год | 2024 год | - |
| 5.2. | Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями;  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края | 2019 год | 2024 год | - |
| 5.3. | Информационно-аналитическая поддержка реализации Программы и мониторинг деятельности медицинских организаций | оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации | 2019 год | 2024 год | - |
| 5.4. | Организация и осуществление в Ставропольском крае деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | предоставление межбюджетных трансфертов | минздрав края;  медицинские организации;  органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (по согласованию) | 2019 год | 2024 год | - |
| 5.5. | Хранение архивных документов медицинских организаций | оказание (выполнение) государственных услуг (работ);  осуществление мероприятий участниками реализации Подпрограммы | минздрав края;  медицинские организации;  объединенный ведомственный архив | 2019 год | 2024 год | - |
| 5.6. | Организация работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями края | выполнение функций органами исполнительной власти Ставропольского края, казенными учреждениями | минздрав края | 2019 год | 2024 год | - |

--------------------------------

<\*\*> Тип основного мероприятия подпрограммы Программы указывается в соответствии с Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=1C23413247C9C7BB463F0ED408A8D08D5BE59F6D9AE574538E2154ECC26598AE9A807C2370F2F9D918E9BEEA5B0CA57B76AA2ABCDB51AC6F1E3BE89BMFr2I) по разработке и реализации государственных программ Ставропольского края, утвержденными приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 09 августа 2013 г. N 355/од.

Приложение 9

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ОБЪЕМЫ

И ИСТОЧНИКИ <\*> ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" <\*\*>

--------------------------------

<\*> Объемы и источники финансового обеспечения государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" условно разделены на [часть I](#P3475) и [часть II](#P5421) в связи с большим объемом показателей финансового обеспечения по годам на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения". [Часть II](#P5421) является продолжением [части I](#P3475).

<\*\*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Часть I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения", всего |  | 45496646,27 | 48887934,23 | 50651849,55 |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет), всего | 973666208 | 10626698,49 | 10048446,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 2962177,70 | 4597238,10 | 3850143,90 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | министерству здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) | 2151177,70 | 3440352,10 | 2027344,90 |
|  |  | министерству строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - минстрой края) | 811000,00 | 1156886,00 | 1822799,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 6774484,38 | 6029460,39 | 6198303,04 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 6501186,30 | 5955563,10 | 6028683,66 |
|  |  | министерству образования Ставропольского края (далее - минобразования края) | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
|  |  | минстрою края | 273244,58 | 73843,79 | 169565,88 |
|  |  | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - фонд медицинского страхования) | 33471227,29 | 35965862,84 | 38303651,71 |
| прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
| в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| средства участников Программы, всего | 2288756,90 | 2295372,90 | 2299750,90 |
| в том числе средства юридических лиц | 2288756,90 | 2295372,90 | 2299750,90 |
| 2. | [Подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 8222351,94 | 9152867,80 | 8579801,94 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 7700817,84 | 8627815,70 | 8052339,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 2408766,80 | 4048180,70 | 3301037,10 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 1597766,80 | 2891294,70 | 1478238,10 |
|  |  | минстрою края | 811000,00 | 1156886,00 | 1822799,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 5292051,04 | 4579635,00 | 4751302,74 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 5018752,96 | 4505737,71 | 4581683,36 |
|  |  | минобразования края | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
|  |  | минстрою края | 273244,58 | 73843,79 | 169565,88 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 521534,10 | 525052,10 | 527462,10 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 521534,10 | 525052,10 | 527462,10 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1. | "Формирование здорового образа жизни", всего |  | 78300,72 | 79190,42 | 79471,78 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 43125,72 | 44014,42 | 44290,78 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 43125,72 | 44014,42 | 44290,78 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 35175,00 | 35176,00 | 35181,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 35175,00 | 35176,00 | 35181,00 |
| 2.2. | Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, всего |  | 18880,84 | 19121,07 | 19221,81 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 14942,84 | 15183,07 | 15283,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 7699,90 | 7699,90 | 7699,90 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 7699,90 | 7699,90 | 7699,90 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 7242,94 | 7483,17 | 7583,91 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 7242,94 | 7483,17 | 7583,91 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 3938,00 | 3938,00 | 3938,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 3938,00 | 3938,00 | 3938,00 |
| 2.3. | Развитие первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего |  | 930419,71 | 961430,03 | 977688,78 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 884594,71 | 915605,03 | 931729,78 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 884594,71 | 915605,03 | 931729,78 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 45825,00 | 45825,00 | 45959,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 45825,00 | 45825,00 | 45959,00 |
| 2.4. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, всего |  | 14769,79 | 14769,79 | 14769,79 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 14654,79 | 14654,79 | 14654,79 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 13775,50 | 13775,50 | 13775,50 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 13775,50 | 13775,50 | 13775,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 879,29 | 879,29 | 879,29 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 879,29 | 879,29 | 879,29 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 2.5. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, всего |  | 22811,94 | 22811,94 | 22811,94 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 22773,94 | 22773,94 | 22773,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 21407,50 | 21407,50 | 21407,50 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 21407,50 | 21407,50 | 21407,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1366,44 | 1366,44 | 1366,44 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 1366,44 | 1366,44 | 1366,44 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 2.6. | Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе детям, всего |  | 2028434,82 | 2114998,46 | 2198670,40 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 1918591,82 | 2004869,46 | 2087931,40 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 1918538,32 | 2004815,96 | 2087877,90 |
|  |  | минобразования края | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 109843,00 | 110129,00 | 110739,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 109843,00 | 110129,00 | 110739,00 |
| 2.7. | Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, всего | краевой бюджет | 96970,66 | 98658,33 | 99658,12 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 96970,66 | 98658,33 | 99658,12 |
| 2.8. | Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки), всего | краевой бюджет | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
| 2.9. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, всего |  | 93340,20 | 93340,20 | 93340,20 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 92340,20 | 92340,20 | 92340,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 14010,20 | 14010,20 | 14010,20 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 14010,20 | 14010,20 | 14010,20 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 78330,00 | 78330,00 | 78330,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 78330,00 | 78330,00 | 78330,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.10. | Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, всего |  | 292903,95 | 297248,33 | 300526,02 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 274763,95 | 279108,33 | 282386,02 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 274763,95 | 279108,33 | 282386,02 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 18140,00 | 18140,00 | 18140,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 18140,00 | 18140,00 | 18140,00 |
| 2.11. | Совершенствование деятельности краевой службы медицины катастроф, хранение материальных ценностей и мобилизационного резерва, всего |  | 83730,63 | 84760,50 | 85065,84 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 77018,63 | 78048,50 | 78353,84 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 77018,63 | 78048,50 | 78353,84 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 6712,00 | 6712,00 | 6712,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 6712,00 | 6712,00 | 6712,00 |
| 2.12. | Проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора, всего |  | 7673,17 | 7673,17 | 7673,17 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 7173,17 | 7173,17 | 7173,17 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 7173,17 | 7173,17 | 7173,17 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.13. | Развитие медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей, всего |  | 737459,59 | 751595,35 | 763280,60 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 646243,59 | 660379,35 | 670944,60 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 646243,59 | 660379,35 | 670944,60 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 91216,00 | 91216,00 | 92336,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 91216,00 | 91216,00 | 92336,00 |
| 2.14. | Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, всего |  | 222640,18 | 223439,92 | 224091,91 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 222640,18 | 223439,92 | 224091,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 90233,10 | 90905,10 | 90905,10 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 90233,10 | 90905,10 | 90905,10 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 132407,08 | 132534,82 | 133186,81 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 132407,08 | 132534,82 | 133186,81 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| 2.15. | Региональный проект "Старшее поколение", всего |  | 2627,70 | 107109,40 | 28605,30 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 2627,70 | 107109,40 | 28605,30 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 2627,70 | 107109,40 | 28605,30 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| 2.16. | Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности, всего |  | 112578,62 | 380729,79 | 769998,94 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 112578,62 | 380729,79 | 769998,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | 357886,00 | 690899,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минстрою края | - | 357886,00 | 690899,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 112578,62 | 22843,79 | 79099,94 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края | 112578,62 | 22843,79 | 79099,94 |
| 2.17. | Проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь), всего |  | 965848,10 | 269778,10 | 269583,10 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 785245,00 | 86545,00 | 86545,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 785245,00 | 86545,00 | 86545,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 180603,10 | 183233,10 | 183038,10 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 180603,10 | 183233,10 | 183038,10 |
| 2.18. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", всего |  | 43692,10 | 62831,50 | 334389,85 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 43692,10 | 62831,50 | 334389,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 31020,10 | 49657,90 | 326080,50 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 31020,10 | 49657,90 | 326080,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 12672,00 | 13173,60 | 8309,35 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 12672,00 | 13173,60 | 8309,35 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| 2.19. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", всего |  | 313281,60 | 356904,90 | 278585,70 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 310121,60 | 353744,90 | 275405,70 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 310121,60 | 353744,90 | 275405,70 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 3160,00 | 3160,00 | 3180,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 3160,00 | 3160,00 | 3180,00 |
| 2.20. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", всего |  | 752764,50 | 1144782,60 | 492248,80 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 737447,50 | 1129017,60 | 475920,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 613686,50 | 1075426,60 | 436379,80 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 613686,50 | 1075426,60 | 436379,80 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 123761,00 | 53591,00 | 39541,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 14861,00 | 53591,00 | 39541,00 |
| минстрою края | 108900,00 | - | - |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 15317,00 | 15765,00 | 16328,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 15317,00 | 15765,00 | 16328,00 |
| 2.21. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", всего |  | 1090026,28 | 1077260,32 | 1222365,94 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 1090026,28 | 1077260,32 | 1222365,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 1024624,70 | 1012624,70 | 1131900,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 213624,70 | 213624,70 | - |
|  |  | минстрою края | 811000,00 | 799000,00 | 1131900,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 65401,58 | 64635,62 | 90465,94 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 13635,62 | 13635,62 | - |
|  |  | минстрою края | 51795,96 | 51000,00 | 90465,94 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | - | - | - |
| 2.22. | Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, всего |  | 18991,00 | 19092,00 | 19214,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 10700,00 | 10700,00 | 10700,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 10700,00 | 10700,00 | 10700,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 8291,00 | 8392,00 | 8514,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 8291,00 | 8392,00 | 8514,00 |
| 2.23. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", всего |  | 284044,84 | 955180,68 | 268378,95 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 282383,84 | 953467,68 | 266634,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 279560,00 | 943933,00 | 263968,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 279560,00 | 943933,00 | 263968,60 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 2823,84 | 9534,68 | 2666,35 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 2823,84 | 9534,68 | 2666,35 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1661,00 | 1713,00 | 1744,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1661,00 | 1713,00 | 1744,00 |
| 3. | [Подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 1697225,20 | 1680622,88 | 1677603,07 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 1696933,20 | 1680330,88 | 1677311,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 499775,40 | 495376,20 | 495376,20 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 499775,40 | 495376,20 | 495376,20 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1197157,80 | 1184954,68 | 1181934,87 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 1197157,80 | 1184954,68 | 1181934,87 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование механизмов обеспечения населения края лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях, всего |  | 514300,83 | 509901,59 | 509901,58 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 514058,83 | 509659,59 | 509659,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 494628,00 | 490228,80 | 490228,80 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 494628,00 | 490228,80 | 490228,80 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 19430,83 | 19430,79 | 19430,78 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 19430,83 | 19430,79 | 19430,78 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 3.2. | Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Ставропольского края, всего |  | 5147,40 | 5147,40 | 5147,40 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 5147,40 | 5147,40 | 5147,40 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 5147,40 | 5147,40 | 5147,40 |
| прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
| в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| 3.3. | Обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством, всего | краевой бюджет | 310000,00 | 310000,00 | 310000,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 310000,00 | 310000,00 | 310000,00 |
| 3.4. | Бесплатное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в амбулаторных условиях, всего | краевой бюджет | 585882,25 | 573637,13 | 573694,75 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 585882,25 | 573637,13 | 573694,75 |
| 3.5. | Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях, всего | краевой бюджет | 134092,36 | 134098,56 | 134098,56 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 134092,36 | 134098,56 | 134098,56 |
| 3.6. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, всего |  | 103784,50 | 103818,22 | 103840,33 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 103734,50 | 103768,22 | 103790,33 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 103734,50 | 103768,22 | 103790,33 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.7. | Предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края, всего | краевой бюджет | 44017,86 | 44019,98 | 40920,45 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 44017,86 | 44019,98 | 40920,45 |
| 4. | [Подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 216130,01 | 195833,21 | 195863,21 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 208469,21 | 188044,41 | 188044,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 156869,21 | 136444,41 | 136444,41 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 156869,21 | 136444,41 | 136444,41 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 7660,80 | 7788,80 | 7818,80 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 7660,80 | 7788,80 | 7818,80 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, всего |  | 86000,00 | 86000,00 | 86000,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 86000,00 | 86000,00 | 86000,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 34400,00 | 34400,00 | 34400,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 34400,00 | 34400,00 | 34400,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| 4.2. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", всего |  | 130130,01 | 109833,21 | 109863,21 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 122469,21 | 102044,41 | 102044,41 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 122469,21 | 102044,41 | 102044,41 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 7660,80 | 7788,80 | 7818,80 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 7660,80 | 7788,80 | 7818,80 |
| 5. | [Подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 35225820,29 | 37723728,84 | 40063548,71 |
|  |  | бюджет фонда медицинского страхования | 33471227,29 | 35965862,84 | 38303651,71 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1754593,00 | 1757866,00 | 1759897,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1754593,00 | 1757866,00 | 1759897,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.1. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE7F05AF3480F2257B1CC12CA36120103A1321BB04E0EDAAEFDAEFE526294BCFAB8610N5r3I) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", всего |  | 34926778,87 | 37428164,72 | 39761401,99 |
|  |  | бюджет фонда медицинского страхования | 33203454,87 | 35701567,72 | 38032823,99 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1723324,00 | 1726597,00 | 1728578,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1723324,00 | 1726597,00 | 1728578,00 |
| 5.2. | Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, всего |  | 78751,92 | 78751,92 | 78801,92 |
|  |  | бюджет фонда медицинского страхования | 47482,92 | 47482,92 | 47482,92 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 31269,00 | 31269,00 | 31319,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 31269,00 | 31269,00 | 31319,00 |
| 5.3. | Выполнение основных функций органа управления фонда медицинского страхования в системе обязательного медицинского страхования, всего | бюджет фонда медицинского страхования | 220289,50 | 216812,20 | 223344,80 |
| 6. | [Подпрограмма](#P1515) "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 135118,83 | 134881,50 | 135032,62 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 130441,83 | 130507,50 | 130751,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 2035,50 | 2081,20 | 2130,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 2035,50 | 2081,20 | 2130,60 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 128406,33 | 128426,30 | 128621,02 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 128406,33 | 128426,30 | 128621,02 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 4677,00 | 4374,00 | 4281,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 4677,00 | 4374,00 | 4281,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего |  | 76500,46 | 76468,17 | 76551,10 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 76500,46 | 76468,17 | 76551,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 2035,50 | 2081,20 | 2130,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | 2035,50 | 2081,20 | 2130,60 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 74464,96 | 74386,97 | 74420,50 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 74464,96 | 74386,97 | 74420,50 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | - | - | - |
| 6.2. | Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти, всего |  | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 6.3. | Информационно-аналитическая поддержка реализации Программы и мониторинг деятельности медицинских организаций, всего |  | 29991,84 | 29886,80 | 29927,83 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 26513,84 | 26611,80 | 26770,83 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 26513,84 | 26611,80 | 26770,83 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 3478,00 | 3275,00 | 3157,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 3478,00 | 3275,00 | 3157,00 |
| 6.4. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения, всего | краевой бюджет | 17117,32 | 17117,32 | 17117,31 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 17117,32 | 17117,32 | 17117,31 |
| 6.5. | Хранение архивных документов медицинских организаций, всего |  | 10925,21 | 10825,21 | 10852,38 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 9760,21 | 9760,21 | 9762,38 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 9760,21 | 9760,21 | 9762,38 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1165,00 | 1065,00 | 1090,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1165,00 | 1065,00 | 1090,00 |
| 6.6. | Организация работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями на территории Ставропольского края, всего | краевой бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Часть II

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения", всего |  | 48715172,11 | 47688328,02 | 47801306,57 |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет), всего | 6016705,51 | 5979079,81 | 5979079,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | министерству здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края) | - | - | - |
|  |  | министерству строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - минстрой края) | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 6016705,31 | 5979079,81 | 5979079,81 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: | - | - | - |
|  |  | минздраву края | 6016651,81 | 5979026,31 | 5979026,31 |
|  |  | министерству образования Ставропольского края (далее - минобразования края) | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
|  |  | минстрою края | - | - | - |
|  |  | бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - фонд медицинского страхования) | 38303651,71 | 38303651,71 | 38303651,71 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 2089924,09 | 1087619,20 | 1197716,25 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 2089924,09 | 1087619,20 | 1197716,25 |
|  |  | средства участников Программы, всего | 2304891,00 | 2317977,30 | 2320858,80 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 2304891,00 | 2317977,30 | 2320858,80 |
| 2. | [Подпрограмма](#P306) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 6638446,50 | 5606831,41 | 5712054,96 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 4569705,01 | 4532079,51 | 4532079,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | - | - | - |
|  |  | минстрою края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 4569705,01 | 4532079,51 | 4532079,51 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 4569651,51 | 4532026,01 | 4532026,01 |
|  |  | минобразования края | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
|  |  | минстрою края | - | - | - |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 1540817,29 | 538512,40 | 648609,45 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 1540817,29 | 538512,40 | 648609,45 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 527924,20 | 536239,50 | 531366,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 527924,20 | 536239,50 | 531366,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1. | "Формирование здорового образа жизни", всего |  | 79471,78 | 79476,78 | 79477,78 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 44290,78 | 44290,78 | 44290,78 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 44290,78 | 44290,78 | 44290,78 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 35181,00 | 35186,00 | 35187,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 35181,00 | 35186,00 | 35187,00 |
| 2.2. | Профилактика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, вирусных гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, всего |  | 19221,81 | 19221,81 | 19221,81 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 7583,91 | 7583,91 | 7583,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 7583,91 | 7583,91 | 7583,91 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 7583,91 | 7583,91 | 7583,91 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 7699,90 | 7699,90 | 7699,90 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 7699,90 | 7699,90 | 7699,90 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 3938,00 | 3938,00 | 3938,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 3938,00 | 3938,00 | 3938,00 |
| 2.3. | Развитие первичной медико-санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, всего |  | 977818,78 | 977872,78 | 977998,78 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 931729,78 | 931729,78 | 931729,78 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 931729,78 | 931729,78 | 931729,78 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 46089,00 | 46143,00 | 46269,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 46089,00 | 46143,00 | 46269,00 |
| 2.4. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, всего |  | 14769,79 | 14769,79 | 14769,79 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 879,29 | 879,29 | 879,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 879,29 | 879,29 | 879,29 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 879,29 | 879,29 | 879,29 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 13775,50 | 13775,50 | 13775,50 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 13775,50 | 13775,50 | 13775,50 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 2.5. | Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, всего |  | 22811,94 | 22811,94 | 22811,94 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 1366,44 | 1366,44 | 1366,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1366,44 | 1366,44 | 1366,44 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 1366,44 | 1366,44 | 1366,44 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 21407,50 | 21407,50 | 21407,50 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 21407,50 | 21407,50 | 21407,50 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 2.6. | Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе детям, всего |  | 2199453,40 | 2200285,40 | 2201046,40 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 2087931,40 | 2087931,40 | 2087931,40 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | 2087877,90 | 2087877,90 | 2087877,90 |
|  |  | минобразования края | 53,50 | 53,50 | 53,50 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 111522,00 | 112354,00 | 113115,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 111522,00 | 112354,00 | 113115,00 |
| 2.7. | Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, всего | краевой бюджет | 99658,12 | 99658,12 | 99658,12 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 99658,12 | 99658,12 | 99658,12 |
| 2.8. | Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации (пересадки), всего | краевой бюджет | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 10161,00 | 10161,00 | 10161,00 |
| 2.9. | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, всего |  | 93340,20 | 93340,20 | 93340,20 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 78330,00 | 78330,00 | 78330,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 78330,00 | 78330,00 | 78330,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 78330,00 | 78330,00 | 78330,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 14010,20 | 14010,20 | 14010,20 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 14010,20 | 14010,20 | 14010,20 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.10. | Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, всего |  | 300526,02 | 300526,02 | 300526,02 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 282386,02 | 282386,02 | 282386,02 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 282386,02 | 282386,02 | 282386,02 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 18140,00 | 18140,00 | 18140,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 18140,00 | 18140,00 | 18140,00 |
| 2.11. | Совершенствование деятельности краевой службы медицины катастроф, хранение материальных ценностей и мобилизационного резерва, всего |  | 85065,84 | 85065,84 | 85065,84 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 78353,84 | 78353,84 | 78353,84 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 78353,84 | 78353,84 | 78353,84 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 6712,00 | 6712,00 | 6712,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 6712,00 | 6712,00 | 6712,00 |
| 2.12. | Проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора, всего |  | 7673,17 | 7673,17 | 7673,17 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 7173,17 | 7173,17 | 7173,17 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 7173,17 | 7173,17 | 7173,17 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.13. | Развитие медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей, всего |  | 763340,60 | 764340,60 | 764340,60 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 670944,60 | 670944,60 | 670944,60 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 670944,60 | 670944,60 | 670944,60 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 92396,00 | 93396,00 | 93396,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 92396,00 | 93396,00 | 93396,00 |
| 2.14. | Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, всего |  | 224091,91 | 224091,91 | 224091,91 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 133186,81 | 133186,81 | 133186,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 133186,81 | 133186,81 | 133186,81 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 133186,81 | 133186,81 | 133186,81 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 90905,10 | 90905,10 | 90905,10 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 90905,10 | 90905,10 | 90905,10 |
| 2.15. | Региональный проект "Старшее поколение", всего |  | 28605,30 | 28605,30 | 28605,30 |
|  |  | краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - |  | - |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 28605,30 | 28605,30 | 28605,30 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 28605,30 | 28605,30 | 28605,30 |
| 2.16. | Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности, всего |  | - | - | - |
|  |  | краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минстрою края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | - |  |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минстрою края | - | - | - |
| 2.17. | Проведение капитального ремонта и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь), всего |  | 250581,20 | 256593,50 | 249529,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 86545,00 | 86545,00 | 86545,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 86545,00 | 86545,00 | 86545,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 164036,20 | 170048,50 | 162984,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 164036,20 | 170048,50 | 162984,00 |
| 2.18. | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", всего |  | 149934,25 | 149934,25 | 115934,25 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 509,35 | 509,35 | 509,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 509,35 | 509,35 | 509,35 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 509,35 | 509,35 | 509,35 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 149424,90 | 149424,90 | 115424,90 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 149424,90 | 149424,90 | 115424,90 |
| 2.19. | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", всего |  | 407948,06 | 215788,00 | 359981,05 |
|  |  | краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 404774,06 | 212684,00 | 356781,05 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 404774,06 | 212684,00 | 356781,05 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 3174,00 | 3104,00 | 3200,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 3174,00 | 3104,00 | 3200,00 |
| 2.20. | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", всего |  | 322700,00 | 18905,00 | 19561,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 32541,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 32541,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 32541,00 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 272200,00 | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 272200,00 | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 17959,00 | 18555,00 | 19211,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 17959,00 | 18555,00 | 19211,00 |
| 2.21. | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", всего |  | 16815,00 | 16700,00 | 17155,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные: | - | - | - |
|  |  | минздраву края | - | - | - |
|  |  | минстрою края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | минздраву края | - | - | - |
|  |  | минстрою края | - | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 16815,00 | 16700,00 | 17155,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 16815,00 | 16700,00 | 17155,00 |
| 2.22. | Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, всего |  | 19289,00 | 19304,00 | 19383,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 10700,00 | 10700,00 | 10700,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 10700,00 | 10700,00 | 10700,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 8589,00 | 8604,00 | 8683,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 8589,00 | 8604,00 | 8683,00 |
| 2.23. | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", всего |  | 545169,33 | 1706,00 | 1723,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 5434,50 | - | - |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 5434,50 | - | - |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 5434,50 | - | - |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 538014,83 | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 538014,83 | - | - |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1720,00 | 1706,00 | 1723,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1720,00 | 1706,00 | 1723,00 |
| 3. | [Подпрограмма](#P1045) "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 1677603,07 | 1677603,07 | 1677603,07 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 1181934,87 | 1181934,87 | 1181934,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 1181934,87 | 1181934,87 | 1181934,87 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 1181934,87 | 1181934,87 | 1181934,87 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 495376,20 | 495376,20 | 495376,20 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 495376,20 | 495376,20 | 495376,20 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 292,00 | 292,00 | 292,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование механизмов обеспечения населения края лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях, всего |  | 509901,58 | 509901,58 | 509901,58 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 19430,78 | 19430,78 | 19430,78 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 19430,78 | 19430,78 | 19430,78 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 19430,78 | 19430,78 | 19430,78 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 490228,80 | 490228,80 | 490228,80 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 490228,80 | 490228,80 | 490228,80 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 3.2. | Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Ставропольского края, всего | краевой бюджет | 5147,40 | 5147,40 | 5147,40 |
|  |  | краевой бюджет, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | протезируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 5147,40 | 5147,40 | 5147,40 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 5147,40 | 5147,40 | 5147,40 |
| 3.3. | Обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством, всего | краевой бюджет | 310000,00 | 310000,00 | 310000,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 310000,00 | 310000,00 | 310000,00 |
| 3.4. | Бесплатное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в амбулаторных условиях, всего | краевой бюджет | 573694,75 | 573694,75 | 573694,75 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 573694,75 | 573694,75 | 573694,75 |
| 3.5. | Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях, всего | краевой бюджет | 134098,56 | 134098,56 | 134098,56 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 134098,56 | 134098,56 | 134098,56 |
| 3.6. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, всего |  | 103840,33 | 103840,33 | 103840,33 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 103790,33 | 103790,33 | 103790,33 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 103790,33 | 103790,33 | 103790,33 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.7. | Предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края, всего | краевой бюджет | 40920,45 | 40920,45 | 40920,45 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 40920,45 | 40920,45 | 40920,45 |
| 4. | [Подпрограмма](#P1231) "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 195903,21 | 195929,21 | 195929,21 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 136444,41 | 136444,41 | 136444,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 136444,41 | 136444,41 | 136444,41 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 136444,41 | 136444,41 | 136444,41 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 7858,80 | 7884,80 | 7884,80 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 7858,80 | 7884,80 | 7884,80 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, всего |  | 86000,00 | 86000,00 | 86000,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 34400,00 | 34400,00 | 34400,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 34400,00 | 34400,00 | 34400,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 34400,00 | 34400,00 | 34400,00 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 51600,00 | 51600,00 | 51600,00 |
| 4.2. | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", всего |  | 109903,21 | 109929,21 | 109929,21 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 102044,41 | 102044,41 | 102044,41 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края |  |  |  |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 102044,41 | 102044,41 | 102044,41 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 7858,80 | 7884,80 | 7884,80 |
| 5. | [Подпрограмма](#P1356) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 40068235,71 | 40073050,71 | 40080839,71 |
|  |  | бюджет фонда медицинского страхования | 38303651,71 | 38303651,71 | 38303651,71 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1764584,00 | 1769399,00 | 1777188,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1764584,00 | 1769399,00 | 1777188,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.1. | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE7F05AF3480F2257B1CC12CA36120103A1321BB04E0EDAAEFDAEFE526294BCFAB8610N5r3I) "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", всего |  | 39766088,99 | 39770903,99 | 39778692,99 |
|  |  | бюджет фонда медицинского страхования | 38032823,99 | 38032823,99 | 38032823,99 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1733265,00 | 1738080,00 | 1745869,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1733265,00 | 1738080,00 | 1745869,00 |
| 5.2. | Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования, всего |  | 78801,92 | 78801,92 | 78801,92 |
|  |  | бюджет фонда медицинского страхования | 47482,92 | 47482,92 | 47482,92 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 31319,00 | 31319,00 | 31319,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 31319,00 | 31319,00 | 31319,00 |
| 5.3. | Выполнение основных функций органа управления фонда медицинского страхования в системе обязательного медицинского страхования, всего | бюджет фонда медицинского страхования | 223344,80 | 223344,80 | 223344,80 |
| 6. | [Подпрограмма](#P1515) "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма), всего |  | 134983,62 | 134913,62 | 134879,62 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 128621,02 | 128621,02 | 128621,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 128621,02 | 128621,02 | 128621,02 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 128621,02 | 128621,02 | 128621,02 |
| прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 2130,60 | 2130,60 | 2130,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 2130,60 | 2130,60 | 2130,60 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 4232,00 | 4162,00 | 4128,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 4232,00 | 4162,00 | 4128,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы: |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации Программы, всего |  | 76551,10 | 76551,10 | 76551,10 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 74420,50 | 74420,50 | 74420,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | - |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минздраву края | - | - | - |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 74420,50 | 74420,50 | 74420,50 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 74420,50 | 74420,50 | 74420,50 |
|  |  | прогнозируемое поступление средств в краевой бюджет, всего | 2130,60 | 2130,60 | 2130,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета | 2130,60 | 2130,60 | 2130,60 |
| 6.2. | Организация мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти, всего |  | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 6.3. | Информационно-аналитическая поддержка реализации Программы и мониторинг деятельности медицинских организаций, всего |  | 29911,83 | 29840,83 | 29774,83 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 26770,83 | 26770,83 | 26770,83 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 26770,83 | 26770,83 | 26770,83 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 3141,00 | 3070,00 | 3004,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 3141,00 | 3070,00 | 3004,00 |
| 6.4. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения, всего | краевой бюджет | 17117,31 | 17117,31 | 17117,31 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 17117,31 | 17117,31 | 17117,31 |
| 6.5. | Хранение архивных документов медицинских организаций, всего |  | 10829,38 | 10830,38 | 10862,38 |
|  |  | краевой бюджет, всего | 9762,38 | 9762,38 | 9762,38 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 9762,38 | 9762,38 | 9762,38 |
|  |  | средства участников Подпрограммы, всего | 1067,00 | 1068,00 | 1100,00 |
|  |  | в том числе средства юридических лиц | 1067,00 | 1068,00 | 1100,00 |
| 6.6. | Организация работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями на территории Ставропольского края, всего | краевой бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минздраву края | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Примечание: Наименования основных мероприятий подпрограмм Программы в настоящем Приложении указаны в соответствии с [приложениями 17](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE6906C36A8AF62F2711C42DA9357A4D3C447EEB02B5BFEAB183ADA235284DD8A1851251118B04B3D4FC33E9AF267F0BEC43N8rFI) и [18](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE6906C36A8AF62F2711C42DA9357A4D3C447EEB02B5BFEAB183ADA235284CD6AE811551118B04B3D4FC33E9AF267F0BEC43N8rFI) к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Приложение 10

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПОРЯДОК

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, МЕДИЦИНСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации) за счет средств бюджета Ставропольского края и субсидии из федерального бюджета, направляемой в бюджет Ставропольского края в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE7F05AF3480F2257D19C12DA36120103A1321BB04E0FFAAB7D6EEE63E2A4DDAFDD7550F48DB43F8D9FF2EF5AF25N6r8I) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, являющимися приложением N 6 к государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 (далее - высокотехнологичная медицинская помощь).

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края.

2. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи производится в пределах средств, предусмотренных министерству здравоохранения Ставропольского края (далее - министерство) законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется путем предоставления медицинским организациям, включенным в перечень медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, ежегодно утверждаемый приказом министерства, субсидий на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее - субсидии).

4. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи устанавливается территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края, ежегодно утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее - Территориальная программа).

5. Условием предоставления субсидии медицинской организации является наличие у нее лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи соответствующего профиля.

6. Субсидия предоставляется медицинской организации в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE6906C36A8AF62F2711C429A9337B4D3C447EEB02B5BFEAB183ADA2352849D1A9871151118B04B3D4FC33E9AF267F0BEC43N8rFI) определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. N 540-п.

7. Субсидия предоставляется медицинской организации на возмещение расходов, включенных в норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленный Территориальной программой.

8. Размер субсидии, предоставляемой медицинской организации, определяется как произведение норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по видам высокотехнологичной медицинской помощи соответствующего профиля, установленного Территориальной программой, и планового объема высокотехнологичной медицинской помощи (определяемого количеством человек, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинской организации) по видам и методам лечения соответствующего профиля высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемого приказом министерства.

9. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий медицинским организациям учитывается министерством при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Ставропольского края, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета Ставропольского края.

10. Медицинские организации ведут раздельный учет расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в министерство отчет об использовании средств, выделяемых на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, в порядке и по форме, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

11. В случае нецелевого использования субсидий средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Министерство осуществляет мониторинг оказания высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями по формам, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Приложение 11

к государственной программе

Ставропольского края

"Развитие здравоохранения"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УЧАСТВУЮЩИХ

В РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА 2018 - 2020 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" <\*>

--------------------------------

<\*> Утверждена [приказом](consultantplus://offline/ref=09AC14452B3850F7AD84DE6906C36A8AF62F2711C42AAC317E433C447EEB02B5BFEAB183BFA26D2448D2B786134447DA41NErFI) министерства здравоохранения Ставропольского края от 22 июня 2018 г. N 01-05/584.

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница".

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи N 1" города Буденновска.

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Александровская районная больница".

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Андроповская центральная районная больница".

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Апанасенковская районная больница имени Н.И. Пальчикова".

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Арзгирская районная больница".

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Благодарненская районная больница".

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Георгиевская районная больница".

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница".

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Изобильненская районная больница".

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ипатовская районная больница".

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница".

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кочубеевская районная больница".

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Красногвардейская районная больница".

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Курская районная больница".

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Левокумская районная больница".

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская районная больница".

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Нефтекумская районная больница".

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Новоалександровская районная больница".

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Новоселицкая районная больница".

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Петровская районная больница".

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Предгорная районная больница".

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Советская районная больница".

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Степновская районная больница".

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Труновская районная больница".

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Туркменская районная больница".

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Шпаковская районная больница".

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ессентукская городская детская больница".

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Железноводская городская больница".

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская детская больница".

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская детская больница" города Невинномысска.

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская детская больница" города Пятигорска.

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская детская поликлиника N 1" города Ставрополя.

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская детская клиническая поликлиника N 2" города Ставрополя.

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская детская поликлиника N 3" города Ставрополя.

36. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская поликлиника N 3" города Ставрополя.

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская клиническая поликлиника N 5" города Ставрополя.

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского" города Ставрополя.